## JOÃO CABANAS
SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS RESUMO DAS PENDÊNCIAS POR FRENTES DE OBRAS | [12 empty] | Atualizado em 24/11/2023
ORDEM | LOTE | ÁREA | ETAPA OU FASE DA OBRA | SETOR | LOTE | DOM | NOME PRIMEIRO TITULAR | STATUS DA REMOÇÃO: NEGOCIAÇÃO / RESISTENTE / EM FASE DE PAGAMENTO | ALTERNATIVA DE ATENDIMENTO OFERTADA: INDENIZAÇÃO OU AUXÍLIO ALUGUEL | VISTORIA PARA AVALIAÇÃO REALIZADA: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO ENCAMINHADA PARA EQUIPE SOCIAL: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO APRESENTADA PARA FAMÍLIA: SIM / NÃO | OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
4 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 9 | 16 | A | DALILA DA SILVA FRANCISCO | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Sim | Aguardando pagamento
5 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 9 | 18 | A | ALFREDO CHOQUE PACO | Resistente | Indenização | Sim | Sim | Sim | Resistente
6 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 9 | 26 | A | WILLYO TEODOZIO DE SOUZA | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Sim | Valor do laudo: R$ 26.792,54. Contraproposta da moradora R$ 100.000,00
7 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 10 | 12 | A | EDVALDO WILSO RODIGUES VIEIRA | Negociação | Indenização | Não | Não | Não | Aguardando o avaliador.
8 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 10 | 29 | B | JOSE HENRIQUE MOISES DE SOUZA SILVA | Negociação | Indenização | Não | Não | Não | Aguardando o avaliador.
9 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 10 | 35 | A | JAILTON LIBARINO SANTOS | Resistente | Indenização | Sim | Sim | Sim | Valor do laudo: R$32.749, 01. Contraproposta do morador R$180.000,00
10 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 11 | 2 | A | CARMEN RODRIGUEZ CALICHO | Resistente | Indenização | Não | Não | Não | No dia da avaliação moradora não deixou a equipe avaliar.
| LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 11 | 5 | A | LAIS FAGUNDES DE CARVALHO | Negociação | Indenização | Não | Não | Não | Aguardando o avaliador.
11 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 11 | 6 | A | DORATEO FLORES PERES | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Sim | Aguardando pagamento
12 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 11 | 30 | A | MARIE MIKA LOUIS | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Sim | Aguardando pagamento
13 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 13 | 4 | A | WILLIAN MARQUES DOS SANTOS | Resistente | Indenização | Não | Não | Não | No dia da avaliação morador não deixou a equipe avaliar.
14 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 13 | 5 | A | ARILTON ALVES DE SOUZA | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Sim | Valor do laudo: R$24.452, 49. Morador não repassou a contraproposta.
16 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 14 | 4 | A | FELIPE MEDEIROS BRITO | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Sim | Aguardando pagamento
19 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 15 | 8 | A | ELENILDA ALVES DA SILVA | Resistente | Indenização | Sim | Sim | Sim | Resistente
22 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 16 | 13 | A | JOSE LUIS CALICHO CALVI | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Não | Valor do laudo: R$125.125.814,40 . Morador repassou a contraproposta, R$200.000,00
23 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 16 | 15 | A | WILMER CALLATA FANALOCA | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Sim | Aguardando pagamento
24 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 17 | 9 | B | KENIA RÚBIA LIMA MENEZES | Resistente | Indenização | Sim | Sim | Sim | Moradora recusou a oferta de indenização
25 | LOTE 6 | Parque Novo Grajaú / João Cabanas | EM FASE DE OBRA | 17 | 6 | A | DAVID QUISPE MAMANI | Negociação | Indenização | Sim | Sim | Sim | Valor do laudo: R$ 36.714,03. Morador repassou a contraproposta, R$ 60.000,00