## LOTE 1
SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS RESUMO DAS PENDÊNCIAS POR FRENTES DE OBRAS
ORDEM | LOTE | ÁREA | ETAPA OU FASE DA OBRA | SETOR | LOTE | DOM | NOME PRIMEIRO TITULAR | STATUS DA REMOÇÃO: NEGOCIAÇÃO / RESISTENTE / EM FASE DE PAGAMENTO | ALTERNATIVA DE ATENDIMENTO OFERTADA: INDENIZAÇÃO OU AUXÍLIO ALUGUEL | VISTORIA PARA AVALIAÇÃO REALIZADA: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO ENCAMINHADA PARA EQUIPE SOCIAL: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO APRESENTADA PARA FAMÍLIA: SIM / NÃO | OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
1 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 20 | A | MOISES PEREIRA CONCEIÇÃO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
2 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 21 | A | REJANE OLIVEIRA DE APARICIO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
3 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 21 | B | DANIELA AMARAL DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
4 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 22 | A | VALDENICE BARBOSA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
5 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 26 | B | VALDETUDES OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
6 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 27 | B | MARCOS SANTOS LIMA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
7 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 27 | D | CARLOS KLEYTON DE SOUSA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | NÃO | PENDENTE DE APRESENTAÇÃO / ESTUDO DE CASO
8 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 28 | A | ANTONIO PALMEIRA DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
9 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 29 | A | DIEGO DE JESUS PEREIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
10 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 30 | C | JOSÉ ANDERSON SANTANA DE ARAÚJO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
11 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 30 | D | EDIFAGNA DE SOUZA NOVAIS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
12 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 31 | A | JOSELIA SOARES DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
13 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 31 | B | IVANELIA SOARES DA SILVA RODRIGUES | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
14 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 41 | A | ZILAR JORGE DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
15 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 42 | A | ADARLENE FERNANDES DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | PENDENCIA CADASTRAL HABITASAMPA
16 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 43 | B | WELINGTON FIUZA CARLOS DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
17 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 48 | A | SUZETE REBOUÇAS PEREIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
18 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 52 | A | ALEX SANDRO NASCIMENTO REIS CASTRO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
19 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 52 | B | MICHEL DE SOUZA FERREIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
20 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 82 | A | JOSIMAR SANTOS RIBAS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
21 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 83 | A | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
22 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 14 | 83 | B | IVONETE DIAS DOS SANTOS ASSIS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
23 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 1 | A | CLEMILSON TEIXEIRA LOPES | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | NÃO | NÃO | AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO LAUDO
24 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 4 | A | ÉRICA PEREIRA DE JESUS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
25 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 4 | B | ALDINEIA PEREIRA DE JESUS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
26 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 4 | C | GRACIENE PEREIRA DE JESUS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
27 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 5 | A | MATHEUS DURVAL DA SILVA | EM FASE DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | AGARDANDO PAGAMENTO
28 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 5 | B | FRANSCINEIDE SILVA DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL
29 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 6 | A | ELZA GONÇALVES SOUZA | EM FASE DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | AGARDANDO PAGAMENTO
30 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 6 | B | LEILANE ALENCAR CASTELO BRANCO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
31 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 6 | C | MARTINHA RIBEIRO DE JESUS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS / ESTUDO DE CASO
32 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 8 | A | JOSEVAL ALVES DE SOUZA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
33 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 8 | AAO | ROSIMEIRE CAETANO DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | EM NEGOCIAÇÃO
34 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 8 | AAP | JUSCILANE GOMES FERREIRA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | EM NEGOCIAÇÃO
35 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | OBRAS | 24 | 21 | A | BENEDITO CAETANO FELIX | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMÓVEL