## LOTE 2
SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS RESUMO DAS PENDÊNCIAS POR FRENTES DE OBRAS
ORDEM | LOTE | ÁREA | ETAPA OU FASE DA OBRA | SETOR | LOTE | DOM | NOME PRIMEIRO TITULAR | STATUS DA REMOÇÃO: NEGOCIAÇÃO / RESISTENTE / EM FASE DE PAGAMENTO | ALTERNATIVA DE ATENDIMENTO OFERTADA: INDENIZAÇÃO OU AUXÍLIO ALUGUEL | VISTORIA PARA AVALIAÇÃO REALIZADA: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO ENCAMINHADA PARA EQUIPE SOCIAL: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO APRESENTADA PARA FAMÍLIA: SIM / NÃO | OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
1 | 2 | JARDIM ANGELA II | OBRAS | 001 | 0042 | A | JUCELINO MATA DE SANTANA | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL | AGUARDANDO AVALIÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
2 | 2 | JARDIM ANGELA II | OBRAS | 001 | 0043 | A | MARCOS ANTONIO RAMIROZ ZAMBRANA | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM
3 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 1 | A | JOSEFA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
4 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 2 | A | JENIFER | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
5 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 3 | A | HELIA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
6 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 4 | A | MERCIANE | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
7 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 4 | B | WERICA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
8 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 5 | A | ANA CARLA | RESISTENTE |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO ACEITA NENHUMA DAS OPÇOES
9 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 6 | A | JOSELITA | RESISTENTE |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO ACEITA NENHUMA DAS OPÇOES
10 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 7 | A | LOURISVAL | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
11 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 8 | A | MADALENA | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
12 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 9 | A | KELLY MARIA | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
13 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 10 | A | ROSIMEIRE | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
14 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 11 | A | YARA | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
15 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 12 | A | ALEX FERNANDES | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
16 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 13 | A | GENI NUNES | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
17 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 14 | A | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
18 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 15 | A | KELI | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
19 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 16 | A | FABIO | RESISTENTE |  |  |  |  | NÃO ACEITA NENHUMA DAS OPÇOES
20 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 17 | A | GUSTAVO | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
21 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 18 | A | GILMAR PEREIRA | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
22 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 18 | A | SUELI GAMA | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
23 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 19 | B | SOLANGE | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
24 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 20 | A | ALICE | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
25 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 21 | A | UILIANE CARVALHO | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
26 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 22 | A | MARIA NEIDE | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
27 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 22 | B | GABRIELLE SILVA DA CRUZ | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
28 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 23 | A | GERSON | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
29 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 3 | 23 | B | VITORIA APARECIDA | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
30 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 6 | 1 | A | LETICIA | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
31 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 6 | 2 | A | PEDRO | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO
32 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 6 | 3 | A | NAYARA | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
33 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 6 | 4 | A | JANDERSON FERREIRA SANTOS | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
34 | 2 | LAR NOVO LAR | OBRAS | 6 | 5 | A | ANGELICA DE OLIVEIRA CHAGAS | REMOVIDO AUXILIO ALUGUEL | AUXILIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO