## Plan1
SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS RESUMO DAS PENDÊNCIAS POR FRENTES DE OBRAS | [12 empty] | Atualizado em 28/11/2023
ORDEM | LOTE | ÁREA | ETAPA OU FASE DA OBRA | SETOR | LOTE | DOM | NOME PRIMEIRO TITULAR | STATUS DA REMOÇÃO: NEGOCIAÇÃO / RESISTENTE / EM FASE DE PAGAMENTO | ALTERNATIVA DE ATENDIMENTO OFERTADA: INDENIZAÇÃO OU AUXÍLIO ALUGUEL | VISTORIA PARA AVALIAÇÃO REALIZADA: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO ENCAMINHADA PARA EQUIPE SOCIAL: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO APRESENTADA PARA FAMÍLIA: SIM / NÃO | OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
1 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 12 | 87 | A | LEDA BEZERRA DO NASCIMENTO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL (OU INDENIZAÇÃO)
2 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 45 | C | ADRIELLE ARAUJO SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL (OU INDENIZAÇÃO)
3 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 45 | B | MIRIAN ARAUJO SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL (OU INDENIZAÇÃO)
4 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 42 | A | MOSSORÓ | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL (OU INDENIZAÇÃO)
5 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 10 | B | FABRICIO SEIXAS DOS ANJOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
6 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 11 | A | NÃO IDENTIFICADO | RESISTENTE | - | NÃO | NÃO | NÃO | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
7 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 41 | A | NÃO IDENTIFICADO | RESISTENTE | - | NÃO | NÃO | NÃO | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
8 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 41 | B | NÃO IDENTIFICADO | RESISTENTE | - | NÃO | NÃO | NÃO | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
9 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 53 | A | NÃO IDENTIFICADO | RESISTENTE | - | NÃO | NÃO | NÃO | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
10 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 53 | B | FRANCISCO DE SOUZA BARBOSA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
11 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 53 | C | MARIA APARECIDA SANTANA | D | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
12 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 55 | A | IRLEIDE RAMOS CAVALCANTE | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
13 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 74 | B | SHEILA DE OLIVEIRA SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
14 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 74 | C | GEOVANA/GILBERTO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
15 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 15 | 14 | A | EVERSON LUIZ DOS SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
16 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 15 | 15 | B | ALAN SANTOS DA SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
17 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 15 | 15 | A | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
18 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 15 | 72 | A | NEIDE RIBEIRO FEITOZA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
19 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 15 | 50 | A | DANILO RIBEIRO GOMES | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
20 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 15 | 50 | B | ESTELA CRUZ DE SOUZA GOMES | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
21 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 11 | 34 | A | FLAVIA JOSÉ DE LIMA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA PERMUTA
22 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 11 | 34 | B | SARA SILVA NASCIMENTO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | ACEITA ALUGUEL, PORÉM TEM OUTRO IMÓVEL NO LOTE QUE É RESISTENTE O QUE IMPEDE A DEMOLIÇÃO
23 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 9 | 12 | A | MAURICIO GOMES BARBOSA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
24 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 9 | 10 | B | ANA CAROLINA INVENÇÃO DA CONCEIÇÃO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
25 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 11 | 34 | C | WALLACE SANTANA SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | ACEITA ALUGUEL, PORÉM TEM OUTRO IMÓVEL NO LOTE QUE É RESISTENTE O QUE IMPEDE A DEMOLIÇÃO
26 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 11 | 34 | D | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | ACEITA ALUGUEL, PORÉM TEM OUTRO IMÓVEL NO LOTE QUE É RESISTENTE O QUE IMPEDE A DEMOLIÇÃO
27 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 11 | 27 | A | THAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
28 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 11 | 33 | A | LEZIANE M. FERREIRA DE OLIVEIRA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
29 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 11 | 30 | A | MICHELE SANTOS NASCIMENTO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
30 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 9 | 10 | A | ROSEMEIRE FERREIRA INVENÇÃO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
31 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 15 | 43 | C | WALLISON DA SILVA LIMA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
32 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 10 | 18 | A | JOÃO NUNES DOS REIS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
33 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 11 | 29 | A | NÃO IDENTIFICADO | - | - | - | - | - | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
34 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | FRENTE DE OBRAS | 5 | 81 | B | LEOZINA OLIVEIRA DA SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | NÃO | NÃO | NÃO | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100