## LOTE 5
ORDEM | LOTE | ÁREA | ETAPA OU FASE DA OBRA | SETOR | LOTE | DOM | NOME PRIMEIRO TITULAR | STATUS DA REMOÇÃO: NEGOCIAÇÃO / RESISTENTE / EM FASE DE PAGAMENTO | ALTERNATIVA DE ATENDIMENTO OFERTADA: INDENIZAÇÃO OU AUXÍLIO ALUGUEL | VISTORIA PARA AVALIAÇÃO REALIZADA: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO ENCAMINHADA PARA EQUIPE SOCIAL: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO APRESENTADA PARA FAMÍLIA: SIM / NÃO | OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
1 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0051 | H | LIUSLA SILVA SOUZA | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | MORADORA ACEITOU AUXILIO ALUGUEL E APÓS MUITO TEMPO A PROCURA DO IMÓVEL INFORMOU QUE NÃO IRÁ SAIR DO LOCAL, ALEGANDO A MESMA JUSTIFICATIVA DO VIZINHO (SELO 0030114F).
2 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0070 | A | JOSE WILLIAM SILVA | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | CONFLITO FAMILIAR. JOSE WILLIAM SILVA E ADEILSON JOSÉ OLIVEIRA RESIDEM NO IMÓVEL E AMBOS REINVIDICAM A POSSE DO DOMICILIO. ADEILSON ALEGA QUE JOSE WILLIAM ENTROU COM UM PROCESSO JUDICIAL PARA REQUERER POSSE DO IMÓVEL.
3 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0070 | B | VIVIAN LOPES DE | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE VIELA SANITÁRIA NO PROJETO. MORADORES FORAM CONVOCADOS E NÃO COMPARECERAM
4 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0070 | C | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE VIELA SANITÁRIA NO PROJETO. MORADORES FORAM CONVOCADOS E NÃO COMPARECERAM
5 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0070 | D | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE VIELA SANITÁRIA NO PROJETO. MORADORES FORAM CONVOCADOS E NÃO COMPARECERAM
6 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0072 | A | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
7 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0072 | B | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
8 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0072 | C | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
9 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0072 | D | DANIELE APARECIDA GARCIA DA SILVA | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
10 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | C | LEANDRO SILVA SANTOS | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
11 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | D | VITOR DA SILVA LIMA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | AGUARDANDO OS DEMAIS DO LOTE
12 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | J | PEDRO YAGO MACIEL GAETA | NEGOCIAÇÃO |  | NÃO |  |  | ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
13 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | K | VALDIRENE ARAUJO SAMPAIO | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | AGUARDANDO OS DEMAIS DO LOTE
14 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | M | LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | ENTREGOU DECLARAÇÃO INFORMAL DE ALUGUEL. AGUARDANDO OS DEMAIS DO LOTE
15 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0105 | A | LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | MORADOR ACEITOU VALOR DO LAUDO APRESENTADO MAS APÓS ISSO HOUVE CONFLITO FAMILIAR E O MESMO ENTROU EM CONTATO TELEFONICO INFORMANDO QUE IRIA RENUNCIAR ATENDIMENTO. FOI ORIENTADO A COMPARECER EM PLANTÃO SOCIAL MAS NÃO O FEZ.
16 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0105 | B | DEIVID VINÍCIUS DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | FOI APRESENTADO VALOR DO LAUDO MORADOR SOLICITOU TEMPO PARA FAZER ESCOLHA, FORA ORIENTADO QUANTO AO RISCO DEVIDO RACHADURAS NA MORADIA. FOI REALIZADO DIVERSOS CONTATOS E O MESMO NÃO COMPARECEU MAIS AO PLANTÃO SOCIAL.
17 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0105 | C | MARCELO VAZ DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | FOI APRESENTADO VALOR DO LAUDO MORADOR SOLICITOU TEMPO PARA FAZER ESCOLHA, FORA ORIENTADO QUANTO AO RISCO DEVIDO RACHADURAS NA MORADIA. FOI REALIZADO DIVERSOS CONTATOS E O MESMO NÃO COMPARECEU MAIS AO PLANTÃO SOCIAL.
18 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0114 | F | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | RESISTENTE |  | NÃO |  |  | MORADOR SE RECUSA A ATENDER A EQUIPE SOCIAL. INFORMA QUE SEU DOMICILIO NÃO ESTAVA EM FRENTE DE REMOÇÃO E SÓ IRÁ REALIZAR TRATATIVA POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO.
19 | 5 | GUAICURI | COND. P5B | 003 | 0136 | A | REGIANE DOMENE MARTINS | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | MORADORA SÓ ACEITA ATENDIMENTO COM A CONDIÇÃO DE TER ALGO DOCUMENTADO QUE SERÁ REASSENTADA EM CONDOMINIO P5A.
20 | 5 | GUAICURI | COND. P5B | 003 | 0136 | B | CARMELINA DOMENE | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | MORADORA SÓ ACEITA ATENDIMENTO COM A CONDIÇÃO DE TER ALGO DOCUMENTADO QUE SERÁ REASSENTADA EM CONDOMINIO P5A.
21 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0017 | A | MARIA CIDALIA VALENTIM DE SOUZA | RESISTENTE |  | NÃO |  |  | MORADORA COM ATENDIMENTO EM EMPREENDIMENTO CHACARA DO CONDE, INFORMA QUE VALOR DE TPU É MUITO ACIMA DO QUE PODE ARCAR. COMO NÃO FOI DEMOLIDA A CASA ATENDIDA RETORNOU PARA O IMÓVEL E RECUSA SAIR.
22 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0020 | A | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | RESISTENTE |  | NÃO |  |  | A PROCURA DE IMÓVEL PARA ALUGAR. SIC MORADOR SOFRE DE ESQUIZOFRENIA, EQUIPE ESTA TENTANDO CONTATO COM A FAMILIA, POIS O MESMO RESIDE SOZINHO.
23 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0020 | C | CRISTINA DE JESUS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO ACEITA VALOR DE LAUDO E INFORMA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE IR PARA UNIDADE HABITACIONAL, POIS FAMILIA É COMPOSTA POR 5 PESSOAS SENDO 2 PCD'S QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS E 1 CRIANÇA FAZENDO ACOMPANHAMENTO PARA DIAGNOSTICO DE TEA. ENCAMINHADO RELATÓRIO SOCIAL AGUARDANDO ORIENTAÇÃO DE SEPM
24 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0021 | A | CLEYTON ALVES DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | A PROCURA DE IMÓVEL PARA ALUGAR
25 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0021 | B | CLECIA ALVES DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | A PROCURA DE IMÓVEL PARA ALUGAR
26 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0021 | C | RUBENITA DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | NÃO |  |  | CONFLITO FAMILIAR DE POSSE DO IMÓVEL. ESTUDO DE CASO.
27 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0022 | A | MAURA SANTOS ANTUNES | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | EQUIPE REALIZA CONTATO CONTINUAMENTE, MAS MORADORA INFORMA QUE AINDA ESTA PROCURANDO CASA.
28 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0023 | E | EDSON DONIZETE MARANDUBA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | NÃO | EQUIPE AGENDOU APRESENTAÇÃO COM MORADOR PARA 06/11 MAS O MESMO AINDA NÃO COMPARECEU DEVIDO AO TRABALHO, EQUIPE CONTINUA REALIZANDO CONTATO COM MORADOR PARA AGENDAR NOVA DATA.
29 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0024 | A | OSVALDO PEREIRA SANTANA | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | CONFORME ORIENTAÇÃO DE SEPM EQUIPE IRA APRESENTAR AO MORADOR PROPOSTA DE ATENDIMENTO DE COMERCIO EM BOX COMERCIAL DO CONDOMINIO P1A.
30 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0024 | B | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | IMÓVEL JÁ ATENDIDO E NÃO ENTREGUE PARA DEMOLIÇÃO DEVIDO AO COMERCIO (005/0024A)
31 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0025 | C | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | RESISTENTE |  |  |  |  | MORADOR (JOSÉ ROBERTO DE JESUS SILVA) ATENDIDO EM EMPREENDIMENTO ESPANHA. NÃO ENTREGOU UNIDADE PARA DEMOLIÇÃO E SOLICITA QUE IMÓVEL SEJA UNIFICADO A LAUDO DE DE INDENIZAÇÃO DE SEU SOBRINHO DO SELO 005/0025C
32 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0025 | D | JOÃO LEITE DA SILVA | RESISTENTE |  |  |  |  | MORADOR NÃO PERMITE A ENTRADA DA EQUIPE NO IMÓVEL, ALEGA QUE EQUIPE ANTERIOR FEZ MEDIÇÃO DO IMÓVEL E MORADOR QUER LAUDO QUE O MESMO ALEGA QUE JA FOI EMITIDO
33 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 005 | 0027 | A | JHONNY DOS SANTOS SANTANA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | TRATATIVA F.O
34 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 005 | 0027 | B | DIANA DOS SANTOS SANTANA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | TRATATIVA F.O
35 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 005 | 0027 | C | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | TRATATIVA F.O
36 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0051 | A | WALLACE SOUZA BARBOSA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL |  |  |  | DOMICILIO ATRELADO A UMA REOCUPAÇÃO RECENTE.
37 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0052 | F | EDSON CARLOS VIÇOSO | RESISTENTE |  |  |  |  | MORADOR SE RECUSA A RECEBER EQUIPE. LOTE TEVE 7 IMÓVEIS ENTREGUES COM TERMO DE RESPONSABILIDADE(NÃO FORAM DEMOLIDOS) MAS MORADOR NÃO PERMITE ACESSO AOS DOMICILIOS.
38 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0059 | C | SABRINA ROCHA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU NENHUM DOS VALORES APRESENTADOS. EQUIPE REAGENDOU DATA
39 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0061 | B | EDMILSON DE LIMA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | MORADOR NÃO ACEITOU VALOR DO LAUDO(R$ R$ 114.718,58) E FEZ CONTRAPROPOSTA DE R$380 MIL
40 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0062 | A | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
41 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0063 | A | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | REALIZADA NOVA CONVOCATÓRIA EM 01/11/2023.
42 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0065 | C | IVAN ANGEL MAMANI COCA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL |  |  |  | MORADOR A PROCURA DE IMÓVEL PARA ALUGAR - AGUARDANDO RESOLUÇÃO DE ATENDIMENTO DE DOMICILIO AO LADO QUE COMPROMETE INTEGRIDADE DO IMÓVEL - LOTE 005/0066A
43 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0066 | A | FIDELIA COCA MONTOYA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | MORADORA NÃO ACEITOU VALOR DE INDENIZAÇÃO E NEM AUXILIO ALUGUEL.
44 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0009 | F | DAVID DA SILVA ARAUJO | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | MORADOR CONVOCADO, NÃO COMPARECEU.
45 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0021 | A | ADRIANO LEANDRO PINA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | FOI APRESENTADO LAUDO DE INDENIZAÇÃO MORADORA FICOU DE CONVERSAR COM O ESPOSO E RETORNAR COM RESPOSTA.
46 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0023 | A | JANEIDE CONSTANTINO CARVALHO | RESISTENTE |  |  |  |  | TRATATIVA F.O
47 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0037 | C | IGOR ZABAY DOS SANTOS SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL |  |  |  | TRATATIVA F.O
48 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0037 | D | HELENITA SILVA DOS SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | TRATATIVA F.O
49 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0037 | E | ELIANA SILVA DOS SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | TRATATIVA F.O
50 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0038 | B | LUCIANA DA PENHA BARBOSA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | TRATATIVA F.O
51 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P2 | 006 | 0056 | A | ELLEN CRISTINA VIANNA SABINO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | MORADORA ACEITOU VALOR DE LAUDO ASSINOU REQUISIÇÃO, PROCURANDO CASA.
52 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P2 | 006 | 0059 | A | ERALDO ARAUJO DE MOURA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | TRATATIVA F.O
53 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P2 | 006 | 0059 | B | EDVÂNIA DE ARAÚJO MOURA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | TRATATIVA F.O
54 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P2 | 007 | 0047 | A | LILIAN GRAZIELE MARTINS DE FREITAS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | MORADORA ACEITA VALOR DE INDENIZAÇÃO DE R$ 97.928,92, PORÉM EXIGE ATENDIMENTO DE SEU PAI ELIZEU - DEFICIENTE FÍSICO - DO SELO 007/0047B DIRETO PARA UMA HIS.
55 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0072 | A | SIRLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | SIM | SIM | SIM | ALTEROU ATENDIMENTO PARA AUXILIO ALUGUEL - AGUARDANDO A RESOLUÇÃO DO LOTE COM OS SELOS 009/0072 B E 009/0072 C
56 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0072 | B | SIRLENE SANTOS DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | RECUSA VALOR DE LAUDO R$ 48.442,01 SÓ ACEITA DE R$ 250.000,00
57 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0072 | C | RAPHAEL SANTOS DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | VALOR DO LAUDO R$ 46.805,32 SÓ ACEITA R$130.000,00
58 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0073 | A | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
59 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0074 | A | VICTOR DE PAULA CAVALCANTI | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL |  |  |  | MORADOR ACEITA AUXILIO ALUGUEL, PORÉM QUER INDENIZAÇÃO POR COMERCIO.
60 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0075 | A | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
61 | 5 | GUAICURI | COND. P5B | 003 | 0136 | C | RUBEN DOMENE DE ARAUJO | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL |  |  |  | MORADORA SÓ ACEITA ATENDIMENTO COM A CONDIÇÃO DE TER ALGO DOCUMENTADO QUE SERÁ REASSENTADA EM CONDOMINIO P5A.
62 | 5 | GUAICURI | COND. P5B | 003 | 0136 | D | LUIZ FELIPE DO CARMO MARTINS | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL |  |  |  | MORADORA SÓ ACEITA ATENDIMENTO COM A CONDIÇÃO DE TER ALGO DOCUMENTADO QUE SERÁ REASSENTADA EM CONDOMINIO P5A.
63 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0092 | A | Noemia Soares Oliveira | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
64 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0093 | A | Jose Willimem Alves Ferreira | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | APÓS CONVOCATÓRIA FOI APRESENTADA AS OPÇÕES DE ATENDIMENTO, MORADORA FICOU DE CONVERSAR COM A FAMILIA E RETORNAR COM DEVOLUTIVA
65 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0093 | B | Lucicarla Amorim dos Santos | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | MORADORA FOI CONVOCADA E NÃO COMPARECEU.
66 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0093 | C | Lucicarla Amorim dos Santos | NEGOCIAÇÃO | NOVA FRENTE-2023 |  |  |  | MORADORA Helena Rothmans Amorim de Souza SOLICITOU TROCA DE TITULARIDADE PARA Lucicarla Amorim dos Santos, CONVOCADA MAS NÃO COMPARECEU.
67 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0094 | A | Maria do Rosario Serra | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
68 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0094 | B | Jocelma Serra | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 0
69 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0095 | A | Pedro Lopes Pereira | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
70 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 009 | 0020 | A | Beatriz Stefany Nogueira Bispo | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
71 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 009 | 0020 | B | Joyce Nogueira dos Santos | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | EQUIPE REALIZANDO CONTATO COM A MORADORA PARA QUE A MESMA DE DEVOLUTIVA DE OPÇÃO DE ATENDIMENTO, ENTRETANTO DOMICILIO ESTA ATRELADO AO SELO A, QUE ESTA AGUARDANDO AVALIAÇÃO.
72 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 009 | 0020 | C | Amanda Rosa Rodrigues da Silva | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL |  |  |  | AGUARDANDO RESOLUÇÃO DOS DEMAIS DOMICILIOS DO LOTE.
73 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0007 | A | Isabel Costa de Jesus | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL |  |  |  | AGUARDANDO RESOLUÇÃO DO IMÓVEL DE CIMA 010/0007 B
74 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0007 | B | Geane Maria Pereira da Silva | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
75 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0008 | A | Angela Alves de Albuquerque Almeida | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DE LAUDO.
76 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0009 | A | Ivanilda Justino Ferreira | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
77 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0009 | B | Diogo Ferreira Vasconcelos | RESISTENTE | RESISTENTE |  |  |  | Morador não concordou com valor apresentado de avaliação (R$ 30.735,84) e não aceita atendimento em auxilio aluguel. SÓ ACEITA R$ 50.000,00
78 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0010 | A | Gesse Inacio Pereira | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | NÃO | EQUIPE ESTA REALIZANDO OS DEVIDOS CONTATOS PARA APRESENTAR LAUDO, ATRELADO AO SELO B QUE É RESISTENTE
79 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0010 | B | Suely Henrique Virginio | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU NENHUMA DAS OPÇÕES.
80 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0014 | A | Adalberto Barbosa Leite | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
81 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0014 | B |  | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
82 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0014 | C | Leandro de Almeida | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
83 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0015 | A | Sirlandia Cancio Miranda | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO ACEITOU VALOR DE LAUDO E NEM AUXILIO ALUGUEL
84 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0015 | B | Danilo Wesley Evangelista | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | CONTRAPROPOSTA DE R$250.000,00
85 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | A | Atualização Cadastral | NEGOCIAÇÃO |  |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
86 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | B | Atualização Cadastral | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
87 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | C | Atualização Cadastral | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
88 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | D | Atualização Cadastral | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
89 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | E | Atualização Cadastral | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
90 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | F | Atualização Cadastral | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO |  |  |  | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
91 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0017 | A | Vilza Souza Santos | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MORADORA ALEGA SER DONA DOS QUATRO IMÓVEIS DO LOTE. SOLICITA INDENIZAÇÃO DE TODOS.
92 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0017 | B | Vilza Souza Santos | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
93 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0017 | C | Vilza Souza Santos | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
94 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0017 | D | Vilza Souza Santos | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO
95 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0018 | A | Mauricio Rufino de Souza | RESISTENTE | RESISTENTE |  |  |  | SÓ ACEITA CHAVE-CHAVE
96 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0018 | B | Rejane Pereira Mota | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO |  |  |  | NÃO ACEITA VALOR DE LAUDO E NEM AUXILIO ALUGUEL
97 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0018 | C | Thais Mota da Silva | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO |  |  |  | NÃO ACEITA VALOR DE LAUDO E NEM AUXILIO ALUGUEL
98 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0018 | A | ANA CRISTINA PEREIRA MENDES DA SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | Morador Resistente - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
99 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0017 | A | EDJAVAN SOARES CAVALCANTE | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | Morador Resistente - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
100 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0018 | B | NATALIA BATISTA DE ARAUJO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | Morador Resistente - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
101 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0019 | A | LEANDRO VIEIRA DE MOURA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | Morador Resistente - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
102 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0019 | B | CLODOALDO TEIXEIRA DA PEDRA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | Morador Resistente - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
103 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0021 | A | MARIA APARECIDA DE SANTANA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | Morador Resistente - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
104 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | B | CLAUDIA EMÍLIA DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | A procura de casa para alugar
105 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | C | ROBERTO DE MORAES | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | A procura de casa para alugar
106 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | E | ALAN HENRIQUE GUIMARÃES MOREIRA | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | A procura de casa para alugar
107 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | F | TEREZINHA ALVES DA ROCHA | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | A procura de casa para alugar
108 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | G | MARIA LUCIA MENDONÇA | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL |  |  |  | A procura de casa para alugar
109 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0001 | B | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
110 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0001 | C | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
111 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0001 | D | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
112 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0001 | E | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
113 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0001 | F | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
114 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0001 | G | VALDENIS PAULO DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL | SIM | SIM | SIM | 10/07/2023 - Ao apresentar o laudo do Laudo indenizatório o morador não aceita o valor, todavia alterou o atendimento para Auxílio Aluguel
115 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0002 | A | LUCIANO CESAR DE ALMEIDA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
116 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0002 | C | FLÁVIA BATISTA DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
117 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0002 | D | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | RESISTENTE |  |  |  |  | Não foi possível contato com a moradora - Informações obtida por terceiros
118 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0002 | E | NAZARENO FELIX DE FONTES | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | NÃO | A equipe social não obteve sucesso com o morador para realizar a apresentação do valor indenizatório - Vizinhos informam que devido aos baixos valores apresentado há ação com a defensoria pública
119 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0003 | A | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (MARILENE) | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | 12/06/2023 - Não aceita valor de laudo apresentado em atendimento / Não aceita alteração de atendimento para auxilio aluguel
120 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0003 | B | JULIO CESAR ALMEIDA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | 12/06/2023 - Não aceita valor de laudo apresentado em atendimento / Não aceita alteração de atendimento para auxilio aluguel
121 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0003 | F | ELISABETH M.M.N DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
122 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0003 | H | JIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | 23/08 - Aceita valor apresentado em laudo - Procurando imóvel para desocupar espaço
123 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0004 | A | LILIAN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | RESISTENTE |  |  |  |  | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
124 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0004 | B | RICARDO TELES DE OLIVEIRA | RESISTENTE |  |  |  |  | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
125 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0004 | C | ELIANE FERREIRA CRUZ | RESISTENTE |  |  |  |  | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
126 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0004 | D | ALEX SOARES DOS SANTOS | RESISTENTE |  |  |  |  | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
127 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0004 | E | FABIO HILARIO DOS SANTOS | RESISTENTE |  |  |  |  | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
128 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0004 | F | EDSON SANTANA SOUZA | RESISTENTE |  |  |  |  | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
129 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE OBRAS | 001 | 0004 | G | FLORISVALDO SANTOS LIMA | RESISTENTE |  |  |  |  | Não foi possível contato com a moradora - Informações obtida por terceiros