## LOTE 6
SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS RESUMO DAS PENDÊNCIAS POR FRENTES DE OBRAS | [13 empty] | Atualizado em 03.11.23
ORDEM | LOTE | ÁREA | ETAPA OU FASE DA OBRA | SETOR | LOTE | DOM | NOME PRIMEIRO TITULAR | CPF | STATUS DA REMOÇÃO: NEGOCIAÇÃO / RESISTENTE / EM FASE DE PAGAMENTO | ALTERNATIVA DE ATENDIMENTO OFERTADA: INDENIZAÇÃO OU AUXÍLIO ALUGUEL | VISTORIA PARA AVALIAÇÃO REALIZADA: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO ENCAMINHADA PARA EQUIPE SOCIAL: SIM / NÃO | AVALIAÇÃO APRESENTADA PARA FAMÍLIA: SIM / NÃO
1 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0054 | A | Antônia de Maria Matias Araújo | 333.436.178-06 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Familia alega que nao consegue encontarr moradia neste valor, mas tem resistencia na opção do auxilio aliuguel. Familia esta avaliando se muda a opção de atendimento | 52.1 | 52108.31
2 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0054 | B | Nicole Araújo Matias | 509.917.668-22 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Familia alega que nao consegue encontarr moradia neste valor, mas tem resistencia na opção do auxilio aliuguel. Familia esta avaliando se muda a opção de atendimento | 59.76 | 59769.53
3 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0055 | A | Manelito Monte de Souza | 469.318.213-34 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Resisitente na desocupação. Não acredita que a moradia está em risco . Não aceita auxilio aluguel. | 51.86 | 49534.59
4 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0058 | A | Vanilda Silvério Sampaio | 361.505.978-65 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Familia alega que nao consegue encontarr moradia neste valor, mas tem resistencia na opção do auxilio aliuguel. Familia esta avaliando se muda a opção de atendimento | 39.47 | 39476.3
5 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0058 | B | Agnaldo Silvério Sampaio | 002.787.475-31 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Familia alega que nao consegue encontarr moradia neste valor, mas tem resistencia na opção do auxilio aliuguel. Familia esta avaliando se muda a opção de atendimento | 54.71 | 61744.1
6 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0059 | A | Ideval Nascimento de Sousa | 176.192.538-58 | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Pagamento autorizado em 21.11.2023 - Aguardando previsão de pagamento | 41.67 | 27345.57
7 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0059 | B | Cristian Nascimento Souza | 223.248.428-26 | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Pagamento autorizado em 21.11.2023 - Aguardando previsão de pagamento | 50.36 | 50368.03
8 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0059 | C | Deilton Cordeiro da Silva/ Matheus de Sousa Silva | 395.481.428-56 | EM PROCESSO DE PAGAMENTO |  | 19.05.2023 | SIM | SIM | Pagamento autorizado em 21.11.2023 - Aguardando previsão de pagamento | 43.28 | 35956.98
9 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0061 | A | Rosineide Nascumento de Sousa Maria Erika de Souza Góes | 272.254.638-88 | REMOVIDA | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Imóvel demolido em 13.11.2023 | 51.54 | 44836.7
10 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0093 | A | Adriana Vital da Costa | 287.713.768-60 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita auxilio aluguel e não concorda com valor da avaliação. | 38.57 | 36840.51
11 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0093 | B | Maria dos Santos Cardoso | 739.032.995-53 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 18.97 | 16502.76
12 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0093 | C | Gilmario da Silva Santos | 050.547.545-63 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 38.57 | 21043.84
13 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0093 | A | Adriana Vital da Costa | 287.713.768-60 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 38.57 | 36840.51
14 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0093 | B | Maria dos Santos Cardoso | 739.032.995-53 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 18.97 | 16502.76
15 | 6 | GAIVOTAS | Risco | 002 | 0093 | C | Gilmario da Silva Santos | 050.547.545-63 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 38.57 | 21043.84
16 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0094 | A | Edna Belarmino do Nascimento | 451.206.978-01 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 61.95 | 64100.43
17 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0094 | B | Taise Cardoso dos Santos | 379.163.298-16 | ACEITA INDENIZAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Aguarda remoção do selo 02/094A para a solicitação da indenização | 51.52 | 53308.38
18 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0098 | A | Maria das Graças Pinheiro | 357.441.088-31 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 44.62 | 44965.34
19 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0098 | B | Pascoal Vieira de Souza | 184.782.618-00 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 38.06 | 38354.57
20 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0101 | A | Robert Araújo Oliveira/ Ivanildo Pereira da Silva | 461.020.978-07 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 27.4 | 19503.1
21 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 002 | 0116 | A | Laura Ventura Justo | 509.300.428-67 | REMOVIDO | AUXÍLIO ALUGUEL |  | SIM | SIM | Imóvel demolido em 06.11.2023
22 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 002 | 0116 | B | Alessandro Justo Damasceno | 569.814.398-67 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Imóvel demolido em 06.11.2023 | 42.06 | 22311.72
23 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 002 | 0116 | C | Irene Ventura Lisboa | 106.974.298-81 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 19.05.2023 | SIM | SIM | Imóvel demolido em 06.11.2023 | 44.54 | 37569.86
24 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 002 | 0120 | A | Maria Elionete Agostinho | 287.576.238-99 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 03.01.2022 | SIM | SIM | Imóvel demolido em 06.11.2023 | 50.01 | 44053.41
25 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 002 | 0125 | A | Evandro Dias Trindade | 728.960.786-49 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 27.11.2021 | SIM | SIM | Imóvel demolido em 06.11.2023 | 45.66 | 35817.49
26 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 002 | 0128 | A | Severino Marques de Oliveira Filho/ Rita Maria Macedo Silva | 127.208.168-09/ 295.540.358-02 | ACEITOU AUXÍLIO ALUGUEL | AUXÍLIO ALUGUEL | SIM | SIM | SIM | Previsão de pagamento: 29.11.2023 | 31.19 | 29791.43
27 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0008 | A | Claudia Maria da Silva Valmir do Vale Barbosa | 347010238-41 | REMOVIDO | AUXÍLIO ALUGUEL | 03.01.2022 | SIM | SIM | Domicílio demolido em 13.11.2023 | 26.27 | 18698.78
28 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0008 | B | Josineide Vasconcelos dos Santos | 657.454.934-53 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Domicílio demolido em 13.11.2023 | 66.14 | 42783.3
29 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0008 | E | Alexandre Elandro da Silva Santos | 424.474.148-89 | REMOVIDO | AUXÍLIO ALUGUEL | 27.11.2021 | SIM | NÃO | Domicílio demolido em 13.11.2023
30 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0010 | A | Breno Silva do Anjos Sousa | 138.136.264-82 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita valor da indenização | 41.58 | 38809.53
31 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0010 | B | Maria Alves da Gama | 295.219.688-50 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita valor da indenização | 39.9 | 54797.84
32 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0014 | A | Ana Cláudia Barbosa dos Santos | 385.972.278-69 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 27.11.2021 | SIM | SIM | Domicílio demolido em 06.11.2023 | 52.26 | 48777.93
33 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0015 | A | Wallace da Silva Rodrigues | 367.060.208-93 | ACEITOU INDENIZAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Equipe aguarda a assinatura de documentação para solicitação do pagamento | 60.67 | 35304.91
34 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0015 | B | Mauricéia Maria da Silva Lima | 615.803.094-53 | ACEITOU INDENIZAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | NÃO | Equipe aguarda a assinatura de documentação para solicitação do pagamento | 93.73 | 76355.9
35 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0015 | C | Stephanie da Silva Rodrigues | 367.060.108-20 | ACEITOU INDENIZAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Equipe aguarda a assinatura de documentação para solicitação do pagamento | 102.64 | 50692.42
36 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 004 | 0012 | A | Joaquim Moreira de Oliveira | 339.541.698-43 | AUSENTE | INDENIZAÇÃO | 03.01.2022 | SIM | SIM | ausente não retorna ligações nem comparece no plantão | 41.04 | 34354.4
37 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 03 | 004 | 0016 | A | Joyce Marques Souza | 402.744.228-83 | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Esta procurando casa | 36.12 | 31660.37
38 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 03 | 004 | 0017 | A | Vital Nunes Pereira | 114.484.458-41 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Morador informou que vai desocupar o imóvel em 02.12.2023 | 49.44 | 47581
39 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 03 | 004 | 0017 | B | Diego dos Santos Pereira | .465-03038077 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Morador informou que vai desocupar o imóvel em 02.12.2023 | 38.07 | 27097.93
40 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 03 | 004 | 0019 | A | Vanderley Bento da Silva | 956.745.514-72 | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Não aceita o valor da avaliação | 39.92 | 30001.78
41 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 005 | 0003 | A | Deneval dos Santos Soares | 292.751.688-06 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Domicílio demolido em 13.11.2023 | 44.67 | 41435.38
42 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 005 | 0003 | B | Marcia Batista de Oliveira | 127.350.158-66 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Domicílio demolido em 13.11.2023 | 42.62 | 31271.18
43 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 005 | 0004 | A | Jose Carlos dos santos Lupecia Augusta de Oliveira | 268.886.038-06 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 27.11.2021 | SIM | SIM | Domicílio demolido em 13.11.2023 | 39.78 | 44294.34
44 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 005 | 0004 | B | Michele Aparecida Oliveira dos Santos Diogo dos Santos Pires | 468.840.158-29 | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | SIM | SIM | SIM | Domicílio demolido em 13.11.2023 | 25.66 | 20831.98
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111