## JOÃO CABANAS
Item | LOTE | ÁREA | ETAPA OU FASE DA OBRA | SETOR | LOTE2 | DOM | SELO | NOME PRIMEIRO TITULAR | STATUS DA REMOÇÃO | ALTERNATIVA DE ATENDIMENTO OFERTADA | VISTORIA | ENCAMINHADA PARA EQUIPE SOCIAL | APRESENTADA PARA FAMÍLIA | OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
1 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 009 | 0016 | A | 0090016A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | DALILA DA SILVA FRANCISCO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Aguardando pagamento
2 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 009 | 0018 | A | 0090018A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | ALFREDO CHOQUE PACO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | RESISTENTE
3 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 009 | 0026 | A | 0090026A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | WILLYO TEODOZIO DE SOUZA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Valor do laudo: R$ 26.792,54. Contraproposta da moradora R$ 100.000,00
4 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 010 | 0012 | A | 0100012A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EDVALDO WILSO RODIGUES VIEIRA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Aguardando o avaliador.
5 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 010 | 0029 | B | 0100029B - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | JOSE HENRIQUE MOISES DE SOUZA SILVA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Aguardando o avaliador.
6 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 010 | 0035 | A | 0100035A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | JAILTON LIBARINO SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Valor do laudo: R$32.749, 01. Contraproposta do morador R$180.000,00
7 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 011 | 0002 | A | 0110002A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | CARMEN RODRIGUEZ CALICHO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | No dia da avaliação moradora não deixou a equipe avaliar.
8 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 011 | 0005 | A | 0110005A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | LAIS FAGUNDES DE CARVALHO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Aguardando o avaliador.
9 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 011 | 0006 | A | 0110006A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | DORATEO FLORES PERES | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Aguardando pagamento
10 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 011 | 0030 | A | 0110030A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | MARIE MIKA LOUIS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Aguardando pagamento
11 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 013 | 0004 | A | 0130004A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | WILLIAN MARQUES DOS SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | No dia da avaliação morador não deixou a equipe avaliar.
12 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 013 | 0005 | A | 0130005A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | ARILTON ALVES DE SOUZA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Valor do laudo: R$24.452, 49. Morador não repassou a contraproposta.
13 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 014 | 0004 | A | 0140004A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | FELIPE MEDEIROS BRITO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Aguardando pagamento
14 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 015 | 0008 | A | 0150008A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | ELENILDA ALVES DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | RESISTENTE
15 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 016 | 0013 | A | 0160013A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | JOSE LUIS CALICHO CALVI | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 0 | Valor do laudo: R$125.125.814,40 . Morador repassou a contraproposta, R$200.000,00
16 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 016 | 0015 | A | 0160015A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | WILMER CALLATA FANALOCA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Aguardando pagamento
17 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 017 | 0009 | B | 0170009B - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | KENIA RÚBIA LIMA MENEZES | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Moradora recusou a oferta de indenização
18 | 6 | PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | EM FASE DE OBRA | 017 | 0006 | A | 0170006A - PARQUE NOVO GRAJAÚ / JOÃO CABANAS | DAVID QUISPE MAMANI | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Valor do laudo: R$ 36.714,03. Morador repassou a contraproposta, R$ 60.000,00
19 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0020 | A | 0140020A - BOULEVARD DA PAZ | MOISES PEREIRA CONCEIÇÃO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
20 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0021 | A | 0140021A - BOULEVARD DA PAZ | REJANE OLIVEIRA DE APARICIO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
21 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0021 | B | 0140021B - BOULEVARD DA PAZ | DANIELA AMARAL DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
22 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0022 | A | 0140022A - BOULEVARD DA PAZ | VALDENICE BARBOSA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
23 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0026 | B | 0140026B - BOULEVARD DA PAZ | VALDETUDES OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
24 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0027 | B | 0140027B - BOULEVARD DA PAZ | MARCOS SANTOS LIMA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
25 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0027 | D | 0140027D - BOULEVARD DA PAZ | CARLOS KLEYTON DE SOUSA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 0 | PENDENTE DE APRESENTAÇÃO / ESTUDO DE CASO
26 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0028 | A | 0140028A - BOULEVARD DA PAZ | ANTONIO PALMEIRA DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
27 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0029 | A | 0140029A - BOULEVARD DA PAZ | DIEGO DE JESUS PEREIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
28 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0030 | C | 0140030C - BOULEVARD DA PAZ | JOSÉ ANDERSON SANTANA DE ARAÚJO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
29 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0030 | D | 0140030D - BOULEVARD DA PAZ | EDIFAGNA DE SOUZA NOVAIS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
30 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0031 | A | 0140031A - BOULEVARD DA PAZ | JOSELIA SOARES DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
31 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0031 | B | 0140031B - BOULEVARD DA PAZ | IVANELIA SOARES DA SILVA RODRIGUES | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
32 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0041 | A | 0140041A - BOULEVARD DA PAZ | ZILAR JORGE DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
33 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0042 | A | 0140042A - BOULEVARD DA PAZ | ADARLENE FERNANDES DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | PENDENCIA CADASTRAL HABITASAMPA
34 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0043 | B | 0140043B - BOULEVARD DA PAZ | WELINGTON FIUZA CARLOS DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
35 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0048 | A | 0140048A - BOULEVARD DA PAZ | SUZETE REBOUÇAS PEREIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
36 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0052 | A | 0140052A - BOULEVARD DA PAZ | ALEX SANDRO NASCIMENTO REIS CASTRO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
37 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0052 | B | 0140052B - BOULEVARD DA PAZ | MICHEL DE SOUZA FERREIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
38 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0082 | A | 0140082A - BOULEVARD DA PAZ | JOSIMAR SANTOS RIBAS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
39 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0083 | A | 0140083A - BOULEVARD DA PAZ | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
40 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 014 | 0083 | B | 0140083B - BOULEVARD DA PAZ | IVONETE DIAS DOS SANTOS ASSIS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | SE RECUSA A FALAR COM A EQUIPE
41 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0001 | A | 0240001A - BOULEVARD DA PAZ | CLEMILSON TEIXEIRA LOPES | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 0 | 0 | AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO LAUDO
42 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0004 | A | 0240004A - BOULEVARD DA PAZ | ÉRICA PEREIRA DE JESUS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
43 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0004 | B | 0240004B - BOULEVARD DA PAZ | ALDINEIA PEREIRA DE JESUS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
44 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0004 | C | 0240004C - BOULEVARD DA PAZ | GRACIENE PEREIRA DE JESUS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
45 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0005 | A | 0240005A - BOULEVARD DA PAZ | MATHEUS DURVAL DA SILVA | EM FASE DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | AGARDANDO PAGAMENTO
46 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0005 | B | 0240005B - BOULEVARD DA PAZ | FRANSCINEIDE SILVA DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL
47 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0006 | A | 0240006A - BOULEVARD DA PAZ | ELZA GONÇALVES SOUZA | EM FASE DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | AGARDANDO PAGAMENTO
48 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0006 | B | 0240006B - BOULEVARD DA PAZ | LEILANE ALENCAR CASTELO BRANCO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
49 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0006 | C | 0240006C - BOULEVARD DA PAZ | MARTINHA RIBEIRO DE JESUS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS / ESTUDO DE CASO
50 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0008 | A | 0240008A - BOULEVARD DA PAZ | JOSEVAL ALVES DE SOUZA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
51 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0008 | AAO | 0240008AAO - BOULEVARD DA PAZ | ROSIMEIRE CAETANO DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | EM NEGOCIAÇÃO
52 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0008 | AAP | 0240008AAP - BOULEVARD DA PAZ | JUSCILANE GOMES FERREIRA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | EM NEGOCIAÇÃO
53 | 1 | BOULEVARD DA PAZ | EM FASE DE OBRA | 024 | 0021 | A | 0240021A - BOULEVARD DA PAZ | BENEDITO CAETANO FELIX | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
54 | 2 | JARDIM ANGELA II | EM FASE DE OBRA | 001 | 0042 | A | 0010042A - JARDIM ANGELA II | JUCELINO MATA DE SANTANA | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL | AGUARDANDO AVALIÇÃO | 0 | 0 | 0
55 | 2 | JARDIM ANGELA II | EM FASE DE OBRA | 001 | 0043 | A | 0010043A - JARDIM ANGELA II | MARCOS ANTONIO RAMIROZ ZAMBRANA | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1
56 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0001 | A | 0030001A - LAR NOVO LAR | JOSEFA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
57 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0002 | A | 0030002A - LAR NOVO LAR | JENIFER | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
58 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0003 | A | 0030003A - LAR NOVO LAR | HELIA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
59 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0004 | A | 0030004A - LAR NOVO LAR | MERCIANE | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
60 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0004 | B | 0030004B - LAR NOVO LAR | WERICA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
61 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0005 | A | 0030005A - LAR NOVO LAR | ANA CARLA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NÃO ACEITA NENHUMA DAS OPÇOES
62 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0006 | A | 0030006A - LAR NOVO LAR | JOSELITA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NÃO ACEITA NENHUMA DAS OPÇOES
63 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0007 | A | 0030007A - LAR NOVO LAR | LOURISVAL | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
64 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0008 | A | 0030008A - LAR NOVO LAR | MADALENA | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
65 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0009 | A | 0030009A - LAR NOVO LAR | KELLY MARIA | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
66 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0010 | A | 0030010A - LAR NOVO LAR | ROSIMEIRE | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
67 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0011 | A | 0030011A - LAR NOVO LAR | YARA | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
68 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0012 | A | 0030012A - LAR NOVO LAR | ALEX FERNANDES | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
69 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0013 | A | 0030013A - LAR NOVO LAR | GENI NUNES | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
70 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0014 | A | 0030014A - LAR NOVO LAR | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
71 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0015 | A | 0030015A - LAR NOVO LAR | KELI | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
72 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0016 | A | 0030016A - LAR NOVO LAR | FABIO | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NÃO ACEITA NENHUMA DAS OPÇOES
73 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0017 | A | 0030017A - LAR NOVO LAR | GUSTAVO | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
74 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0018 | A | 0030018A - LAR NOVO LAR | GILMAR PEREIRA | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
75 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0018 | A | 0030018A - LAR NOVO LAR | SUELI GAMA | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
76 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0019 | B | 0030019B - LAR NOVO LAR | SOLANGE | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
77 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0020 | A | 0030020A - LAR NOVO LAR | ALICE | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
78 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0021 | A | 0030021A - LAR NOVO LAR | UILIANE CARVALHO | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
79 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0022 | A | 0030022A - LAR NOVO LAR | MARIA NEIDE | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
80 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0022 | B | 0030022B - LAR NOVO LAR | GABRIELLE SILVA DA CRUZ | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
81 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0023 | A | 0030023A - LAR NOVO LAR | GERSON | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
82 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 003 | 0023 | B | 0030023B - LAR NOVO LAR | VITORIA APARECIDA | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
83 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 006 | 0001 | A | 0060001A - LAR NOVO LAR | LETICIA | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
84 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 006 | 0002 | A | 0060002A - LAR NOVO LAR | PEDRO | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
85 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 006 | 0003 | A | 0060003A - LAR NOVO LAR | NAYARA | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
86 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 006 | 0004 | A | 0060004A - LAR NOVO LAR | JANDERSON FERREIRA SANTOS | AGUARDANDO AVALIAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
87 | 2 | LAR NOVO LAR | EM FASE DE OBRA | 006 | 0005 | A | 0060005A - LAR NOVO LAR | ANGELICA DE OLIVEIRA CHAGAS | EM FASE DE PAGAMENTO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0
88 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 012 | 0087 | A | 0120087A - ALTO DA ALEGRIA | LEDA BEZERRA DO NASCIMENTO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL (OU INDENIZAÇÃO)
89 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0045 | C | 0050045C - ALTO DA ALEGRIA | ADRIELLE ARAUJO SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL (OU INDENIZAÇÃO)
90 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0045 | B | 0050045B - ALTO DA ALEGRIA | MIRIAN ARAUJO SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL (OU INDENIZAÇÃO)
91 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0042 | A | 0050042A - ALTO DA ALEGRIA | MOSSORÓ | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL (OU INDENIZAÇÃO)
92 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0010 | B | 0050010B - ALTO DA ALEGRIA | FABRICIO SEIXAS DOS ANJOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
93 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0011 | A | 0050011A - ALTO DA ALEGRIA | NÃO IDENTIFICADO | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
94 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0041 | A | 0050041A - ALTO DA ALEGRIA | NÃO IDENTIFICADO | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
95 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0041 | B | 0050041B - ALTO DA ALEGRIA | NÃO IDENTIFICADO | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
96 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0053 | A | 0050053A - ALTO DA ALEGRIA | NÃO IDENTIFICADO | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
97 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0053 | B | 0050053B - ALTO DA ALEGRIA | FRANCISCO DE SOUZA BARBOSA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
98 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0053 | C | 0050053C - ALTO DA ALEGRIA | MARIA APARECIDA SANTANA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
99 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0055 | A | 0050055A - ALTO DA ALEGRIA | IRLEIDE RAMOS CAVALCANTE | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
100 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0074 | B | 0050074B - ALTO DA ALEGRIA | SHEILA DE OLIVEIRA SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
101 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0074 | C | 0050074C - ALTO DA ALEGRIA | GEOVANA/GILBERTO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
102 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 015 | 0014 | A | 0150014A - ALTO DA ALEGRIA | EVERSON LUIZ DOS SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
103 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 015 | 0015 | B | 0150015B - ALTO DA ALEGRIA | ALAN SANTOS DA SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
104 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 015 | 0015 | A | 0150015A - ALTO DA ALEGRIA | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
105 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 015 | 0072 | A | 0150072A - ALTO DA ALEGRIA | NEIDE RIBEIRO FEITOZA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
106 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 015 | 0050 | A | 0150050A - ALTO DA ALEGRIA | DANILO RIBEIRO GOMES | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
107 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 015 | 0050 | B | 0150050B - ALTO DA ALEGRIA | ESTELA CRUZ DE SOUZA GOMES | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
108 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 011 | 0034 | A | 0110034A - ALTO DA ALEGRIA | FLAVIA JOSÉ DE LIMA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA PERMUTA
109 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 011 | 0034 | B | 0110034B - ALTO DA ALEGRIA | SARA SILVA NASCIMENTO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | ACEITA ALUGUEL, PORÉM TEM OUTRO IMÓVEL NO LOTE QUE É RESISTENTE O QUE IMPEDE A DEMOLIÇÃO
110 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 009 | 0012 | A | 0090012A - ALTO DA ALEGRIA | MAURICIO GOMES BARBOSA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
111 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 009 | 0010 | B | 0090010B - ALTO DA ALEGRIA | ANA CAROLINA INVENÇÃO DA CONCEIÇÃO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
112 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 011 | 0034 | C | 0110034C - ALTO DA ALEGRIA | WALLACE SANTANA SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | ACEITA ALUGUEL, PORÉM TEM OUTRO IMÓVEL NO LOTE QUE É RESISTENTE O QUE IMPEDE A DEMOLIÇÃO
113 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 011 | 0034 | D | 0110034D - ALTO DA ALEGRIA | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | ACEITA ALUGUEL, PORÉM TEM OUTRO IMÓVEL NO LOTE QUE É RESISTENTE O QUE IMPEDE A DEMOLIÇÃO
114 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 011 | 0027 | A | 0110027A - ALTO DA ALEGRIA | THAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
115 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 011 | 0033 | A | 0110033A - ALTO DA ALEGRIA | LEZIANE M. FERREIRA DE OLIVEIRA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
116 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 011 | 0030 | A | 0110030A - ALTO DA ALEGRIA | MICHELE SANTOS NASCIMENTO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
117 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 009 | 0010 | A | 0090010A - ALTO DA ALEGRIA | ROSEMEIRE FERREIRA INVENÇÃO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
118 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 015 | 0043 | C | 0150043C - ALTO DA ALEGRIA | WALLISON DA SILVA LIMA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
119 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 010 | 0018 | A | 0100018A - ALTO DA ALEGRIA | JOÃO NUNES DOS REIS | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
120 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 011 | 0029 | A | 0110029A - ALTO DA ALEGRIA | NÃO IDENTIFICADO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MOBILIZADO POR DIVERSAS VEZES, PORÉM NÃO COMPARECE AO PLANTÃO
121 | 4 | ALTO DA ALEGRIA | EM FASE DE OBRA | 005 | 0081 | B | 0050081B - ALTO DA ALEGRIA | LEOZINA OLIVEIRA DA SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA SAIR DIRETO PARA UNIDADE HABITACIONAL
122 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0051 | H | 0030051H - GUAICURI | LIUSLA SILVA SOUZA | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | MORADORA ACEITOU AUXILIO ALUGUEL E APÓS MUITO TEMPO A PROCURA DO IMÓVEL INFORMOU QUE NÃO IRÁ SAIR DO LOCAL, ALEGANDO A MESMA JUSTIFICATIVA DO VIZINHO (SELO 0030114F).
123 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0070 | A | 0030070A - GUAICURI | JOSE WILLIAM SILVA | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | CONFLITO FAMILIAR. JOSE WILLIAM SILVA E ADEILSON JOSÉ OLIVEIRA RESIDEM NO IMÓVEL E AMBOS REINVIDICAM A POSSE DO DOMICILIO. ADEILSON ALEGA QUE JOSE WILLIAM ENTROU COM UM PROCESSO JUDICIAL PARA REQUERER POSSE DO IMÓVEL.
124 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0070 | B | 0030070B - GUAICURI | VIVIAN LOPES DE | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE VIELA SANITÁRIA NO PROJETO. MORADORES FORAM CONVOCADOS E NÃO COMPARECERAM
125 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0070 | C | 0030070C - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE VIELA SANITÁRIA NO PROJETO. MORADORES FORAM CONVOCADOS E NÃO COMPARECERAM
126 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0070 | D | 0030070D - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE VIELA SANITÁRIA NO PROJETO. MORADORES FORAM CONVOCADOS E NÃO COMPARECERAM
127 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0072 | A | 0030072A - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
128 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0072 | B | 0030072B - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
129 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0072 | C | 0030072C - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
130 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0072 | D | 0030072D - GUAICURI | DANIELE APARECIDA GARCIA DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
131 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | C | 0030080C - GUAICURI | LEANDRO SILVA SANTOS | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
132 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | D | 0030080D - GUAICURI | VITOR DA SILVA LIMA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO OS DEMAIS DO LOTE
133 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | J | 0030080J - GUAICURI | PEDRO YAGO MACIEL GAETA | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
134 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | K | 0030080K - GUAICURI | VALDIRENE ARAUJO SAMPAIO | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO OS DEMAIS DO LOTE
135 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 003 | 0080 | M | 0030080M - GUAICURI | LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | ENTREGOU DECLARAÇÃO INFORMAL DE ALUGUEL. AGUARDANDO OS DEMAIS DO LOTE
136 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0105 | A | 0030105A - GUAICURI | LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | MORADOR ACEITOU VALOR DO LAUDO APRESENTADO MAS APÓS ISSO HOUVE CONFLITO FAMILIAR E O MESMO ENTROU EM CONTATO TELEFONICO INFORMANDO QUE IRIA RENUNCIAR ATENDIMENTO. FOI ORIENTADO A COMPARECER EM PLANTÃO SOCIAL MAS NÃO O FEZ.
137 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0105 | B | 0030105B - GUAICURI | DEIVID VINÍCIUS DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | FOI APRESENTADO VALOR DO LAUDO MORADOR SOLICITOU TEMPO PARA FAZER ESCOLHA, FORA ORIENTADO QUANTO AO RISCO DEVIDO RACHADURAS NA MORADIA. FOI REALIZADO DIVERSOS CONTATOS E O MESMO NÃO COMPARECEU MAIS AO PLANTÃO SOCIAL.
138 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0105 | C | 0030105C - GUAICURI | MARCELO VAZ DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | FOI APRESENTADO VALOR DO LAUDO MORADOR SOLICITOU TEMPO PARA FAZER ESCOLHA, FORA ORIENTADO QUANTO AO RISCO DEVIDO RACHADURAS NA MORADIA. FOI REALIZADO DIVERSOS CONTATOS E O MESMO NÃO COMPARECEU MAIS AO PLANTÃO SOCIAL.
139 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4B | 003 | 0114 | F | 0030114F - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MORADOR SE RECUSA A ATENDER A EQUIPE SOCIAL. INFORMA QUE SEU DOMICILIO NÃO ESTAVA EM FRENTE DE REMOÇÃO E SÓ IRÁ REALIZAR TRATATIVA POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO.
140 | 5 | GUAICURI | COND. P5B | 003 | 0136 | A | 0030136A - GUAICURI | REGIANE DOMENE MARTINS | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | MORADORA SÓ ACEITA ATENDIMENTO COM A CONDIÇÃO DE TER ALGO DOCUMENTADO QUE SERÁ REASSENTADA EM CONDOMINIO P5A.
141 | 5 | GUAICURI | COND. P5B | 003 | 0136 | B | 0030136B - GUAICURI | CARMELINA DOMENE | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | MORADORA SÓ ACEITA ATENDIMENTO COM A CONDIÇÃO DE TER ALGO DOCUMENTADO QUE SERÁ REASSENTADA EM CONDOMINIO P5A.
142 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0017 | A | 0050017A - GUAICURI | MARIA CIDALIA VALENTIM DE SOUZA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MORADORA COM ATENDIMENTO EM EMPREENDIMENTO CHACARA DO CONDE, INFORMA QUE VALOR DE TPU É MUITO ACIMA DO QUE PODE ARCAR. COMO NÃO FOI DEMOLIDA A CASA ATENDIDA RETORNOU PARA O IMÓVEL E RECUSA SAIR.
143 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0020 | A | 0050020A - GUAICURI | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | A PROCURA DE IMÓVEL PARA ALUGAR. SIC MORADOR SOFRE DE ESQUIZOFRENIA, EQUIPE ESTA TENTANDO CONTATO COM A FAMILIA, POIS O MESMO RESIDE SOZINHO.
144 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0020 | C | 0050020C - GUAICURI | CRISTINA DE JESUS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 1 | 1 | NÃO ACEITA VALOR DE LAUDO E INFORMA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE IR PARA UNIDADE HABITACIONAL, POIS FAMILIA É COMPOSTA POR 5 PESSOAS SENDO 2 PCD'S QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS E 1 CRIANÇA FAZENDO ACOMPANHAMENTO PARA DIAGNOSTICO DE TEA. ENCAMINHADO RELATÓRIO SOCIAL AGUARDANDO ORIENTAÇÃO DE SEPM
145 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0021 | A | 0050021A - GUAICURI | CLEYTON ALVES DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | A PROCURA DE IMÓVEL PARA ALUGAR
146 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0021 | B | 0050021B - GUAICURI | CLECIA ALVES DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | A PROCURA DE IMÓVEL PARA ALUGAR
147 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0021 | C | 0050021C - GUAICURI | RUBENITA DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | CONFLITO FAMILIAR DE POSSE DO IMÓVEL. ESTUDO DE CASO.
148 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0022 | A | 0050022A - GUAICURI | MAURA SANTOS ANTUNES | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | EQUIPE REALIZA CONTATO CONTINUAMENTE, MAS MORADORA INFORMA QUE AINDA ESTA PROCURANDO CASA.
149 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0023 | E | 0050023E - GUAICURI | EDSON DONIZETE MARANDUBA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 0 | EQUIPE AGENDOU APRESENTAÇÃO COM MORADOR PARA 06/11 MAS O MESMO AINDA NÃO COMPARECEU DEVIDO AO TRABALHO, EQUIPE CONTINUA REALIZANDO CONTATO COM MORADOR PARA AGENDAR NOVA DATA.
150 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0024 | A | 0050024A - GUAICURI | OSVALDO PEREIRA SANTANA | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | CONFORME ORIENTAÇÃO DE SEPM EQUIPE IRA APRESENTAR AO MORADOR PROPOSTA DE ATENDIMENTO DE COMERCIO EM BOX COMERCIAL DO CONDOMINIO P1A.
151 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0024 | B | 0050024B - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | IMÓVEL JÁ ATENDIDO E NÃO ENTREGUE PARA DEMOLIÇÃO DEVIDO AO COMERCIO (005/0024A)
152 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0025 | C | 0050025C - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MORADOR (JOSÉ ROBERTO DE JESUS SILVA) ATENDIDO EM EMPREENDIMENTO ESPANHA. NÃO ENTREGOU UNIDADE PARA DEMOLIÇÃO E SOLICITA QUE IMÓVEL SEJA UNIFICADO A LAUDO DE DE INDENIZAÇÃO DE SEU SOBRINHO DO SELO 005/0025C
153 | 5 | GUAICURI | COND. P3 | 005 | 0025 | D | 0050025D - GUAICURI | JOÃO LEITE DA SILVA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MORADOR NÃO PERMITE A ENTRADA DA EQUIPE NO IMÓVEL, ALEGA QUE EQUIPE ANTERIOR FEZ MEDIÇÃO DO IMÓVEL E MORADOR QUER LAUDO QUE O MESMO ALEGA QUE JA FOI EMITIDO
154 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 005 | 0027 | A | 0050027A - GUAICURI | JHONNY DOS SANTOS SANTANA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | TRATATIVA F.O
155 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 005 | 0027 | B | 0050027B - GUAICURI | DIANA DOS SANTOS SANTANA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | TRATATIVA F.O
156 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P4A | 005 | 0027 | C | 0050027C - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | TRATATIVA F.O
157 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0051 | A | 0050051A - GUAICURI | WALLACE SOUZA BARBOSA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | DOMICILIO ATRELADO A UMA REOCUPAÇÃO RECENTE.
158 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0052 | F | 0050052F - GUAICURI | EDSON CARLOS VIÇOSO | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MORADOR SE RECUSA A RECEBER EQUIPE. LOTE TEVE 7 IMÓVEIS ENTREGUES COM TERMO DE RESPONSABILIDADE(NÃO FORAM DEMOLIDOS) MAS MORADOR NÃO PERMITE ACESSO AOS DOMICILIOS.
159 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0059 | C | 0050059C - GUAICURI | SABRINA ROCHA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU NENHUM DOS VALORES APRESENTADOS. EQUIPE REAGENDOU DATA
160 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0061 | B | 0050061B - GUAICURI | EDMILSON DE LIMA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | MORADOR NÃO ACEITOU VALOR DO LAUDO(R$ R$ 114.718,58) E FEZ CONTRAPROPOSTA DE R$380 MIL
161 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0062 | A | 0050062A - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
162 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0063 | A | 0050063A - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | REALIZADA NOVA CONVOCATÓRIA EM 01/11/2023.
163 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0065 | C | 0050065C - GUAICURI | IVAN ANGEL MAMANI COCA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | MORADOR A PROCURA DE IMÓVEL PARA ALUGAR - AGUARDANDO RESOLUÇÃO DE ATENDIMENTO DE DOMICILIO AO LADO QUE COMPROMETE INTEGRIDADE DO IMÓVEL - LOTE 005/0066A
164 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P3 | 005 | 0066 | A | 0050066A - GUAICURI | FIDELIA COCA MONTOYA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | MORADORA NÃO ACEITOU VALOR DE INDENIZAÇÃO E NEM AUXILIO ALUGUEL.
165 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0009 | F | 0060009F - GUAICURI | DAVID DA SILVA ARAUJO | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MORADOR CONVOCADO, NÃO COMPARECEU.
166 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0021 | A | 0060021A - GUAICURI | ADRIANO LEANDRO PINA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | FOI APRESENTADO LAUDO DE INDENIZAÇÃO MORADORA FICOU DE CONVERSAR COM O ESPOSO E RETORNAR COM RESPOSTA.
167 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0023 | A | 0060023A - GUAICURI | JANEIDE CONSTANTINO CARVALHO | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | TRATATIVA F.O
168 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0037 | C | 0060037C - GUAICURI | IGOR ZABAY DOS SANTOS SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | TRATATIVA F.O
169 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0037 | D | 0060037D - GUAICURI | HELENITA SILVA DOS SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | TRATATIVA F.O
170 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0037 | E | 0060037E - GUAICURI | ELIANA SILVA DOS SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | TRATATIVA F.O
171 | 5 | GUAICURI | COND. P2 | 006 | 0038 | B | 0060038B - GUAICURI | LUCIANA DA PENHA BARBOSA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TRATATIVA F.O
172 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P2 | 006 | 0056 | A | 0060056A - GUAICURI | ELLEN CRISTINA VIANNA SABINO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | MORADORA ACEITOU VALOR DE LAUDO ASSINOU REQUISIÇÃO, PROCURANDO CASA.
173 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P2 | 006 | 0059 | A | 0060059A - GUAICURI | ERALDO ARAUJO DE MOURA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | TRATATIVA F.O
174 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P2 | 006 | 0059 | B | 0060059B - GUAICURI | EDVÂNIA DE ARAÚJO MOURA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | TRATATIVA F.O
175 | 5 | GUAICURI | CANALIZAÇÃO P2 | 007 | 0047 | A | 0070047A - GUAICURI | LILIAN GRAZIELE MARTINS DE FREITAS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | MORADORA ACEITA VALOR DE INDENIZAÇÃO DE R$ 97.928,92, PORÉM EXIGE ATENDIMENTO DE SEU PAI ELIZEU - DEFICIENTE FÍSICO - DO SELO 007/0047B DIRETO PARA UMA HIS.
176 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0072 | A | 0090072A - GUAICURI | SIRLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 1 | 1 | 1 | ALTEROU ATENDIMENTO PARA AUXILIO ALUGUEL - AGUARDANDO A RESOLUÇÃO DO LOTE COM OS SELOS 009/0072 B E 009/0072 C
177 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0072 | B | 0090072B - GUAICURI | SIRLENE SANTOS DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | RECUSA VALOR DE LAUDO R$ 48.442,01 SÓ ACEITA DE R$ 250.000,00
178 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0072 | C | 0090072C - GUAICURI | RAPHAEL SANTOS DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | VALOR DO LAUDO R$ 46.805,32 SÓ ACEITA R$130.000,00
179 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0073 | A | 0090073A - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
180 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0074 | A | 0090074A - GUAICURI | VICTOR DE PAULA CAVALCANTI | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | MORADOR ACEITA AUXILIO ALUGUEL, PORÉM QUER INDENIZAÇÃO POR COMERCIO.
181 | 5 | GUAICURI | COND. P1D E CANALIZAÇÃO | 009 | 0075 | A | 0090075A - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | NOVA FRENTE DEVIDO ALTERAÇÃO DE PROJETO. ENTREGUE CONVOCATÓRIA MORADOR NÃO COMPARECEU
182 | 5 | GUAICURI | COND. P5B | 003 | 0136 | C | 0030136C - GUAICURI | RUBEN DOMENE DE ARAUJO | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | MORADORA SÓ ACEITA ATENDIMENTO COM A CONDIÇÃO DE TER ALGO DOCUMENTADO QUE SERÁ REASSENTADA EM CONDOMINIO P5A.
183 | 5 | GUAICURI | COND. P5B | 003 | 0136 | D | 0030136D - GUAICURI | LUIZ FELIPE DO CARMO MARTINS | RESISTENTE | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | MORADORA SÓ ACEITA ATENDIMENTO COM A CONDIÇÃO DE TER ALGO DOCUMENTADO QUE SERÁ REASSENTADA EM CONDOMINIO P5A.
184 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0092 | A | 0060092A - GUAICURI | NOEMIA SOARES OLIVEIRA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
185 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0093 | A | 0060093A - GUAICURI | JOSE WILLIMEM ALVES FERREIRA | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | APÓS CONVOCATÓRIA FOI APRESENTADA AS OPÇÕES DE ATENDIMENTO, MORADORA FICOU DE CONVERSAR COM A FAMILIA E RETORNAR COM DEVOLUTIVA
186 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0093 | B | 0060093B - GUAICURI | LUCICARLA AMORIM DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | MORADORA FOI CONVOCADA E NÃO COMPARECEU.
187 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0093 | C | 0060093C - GUAICURI | LUCICARLA AMORIM DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | NOVA FRENTESEM INFORMAÇÕES2023 | 0 | 0 | 0 | MORADORA Helena Rothmans Amorim de Souza SOLICITOU TROCA DE TITULARIDADE PARA Lucicarla Amorim dos Santos, CONVOCADA MAS NÃO COMPARECEU.
188 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0094 | A | 0060094A - GUAICURI | MARIA DO ROSARIO SERRA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
189 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0094 | B | 0060094B - GUAICURI | JOCELMA SERRA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
190 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 006 | 0095 | A | 0060095A - GUAICURI | PEDRO LOPES PEREIRA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
191 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 009 | 0020 | A | 0090020A - GUAICURI | BEATRIZ STEFANY NOGUEIRA BISPO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
192 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 009 | 0020 | B | 0090020B - GUAICURI | JOYCE NOGUEIRA DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | EQUIPE REALIZANDO CONTATO COM A MORADORA PARA QUE A MESMA DE DEVOLUTIVA DE OPÇÃO DE ATENDIMENTO, ENTRETANTO DOMICILIO ESTA ATRELADO AO SELO A, QUE ESTA AGUARDANDO AVALIAÇÃO.
193 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 009 | 0020 | C | 0090020C - GUAICURI | AMANDA ROSA RODRIGUES DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO RESOLUÇÃO DOS DEMAIS DOMICILIOS DO LOTE.
194 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0007 | A | 0100007A - GUAICURI | ISABEL COSTA DE JESUS | NEGOCIAÇÃO | AUXILIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO RESOLUÇÃO DO IMÓVEL DE CIMA 010/0007 B
195 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0007 | B | 0100007B - GUAICURI | GEANE MARIA PEREIRA DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
196 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0008 | A | 0100008A - GUAICURI | ANGELA ALVES DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DE LAUDO.
197 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0009 | A | 0100009A - GUAICURI | IVANILDA JUSTINO FERREIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
198 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0009 | B | 0100009B - GUAICURI | DIOGO FERREIRA VASCONCELOS | RESISTENTE | RESISTENTE | 0 | 0 | 0 | Morador não concordou com valor apresentado de avaliação (R$ 30.735,84) e não aceita atendimento em auxilio aluguel. SÓ ACEITA R$ 50.000,00
199 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0010 | A | 0100010A - GUAICURI | GESSE INACIO PEREIRA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 0 | EQUIPE ESTA REALIZANDO OS DEVIDOS CONTATOS PARA APRESENTAR LAUDO, ATRELADO AO SELO B QUE É RESISTENTE
200 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 010 | 0010 | B | 0100010B - GUAICURI | SUELY HENRIQUE VIRGINIO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU NENHUMA DAS OPÇÕES.
201 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0014 | A | 0110014A - GUAICURI | ADALBERTO BARBOSA LEITE | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
202 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0014 | B | 0110014B - GUAICURI | SEM INFORMAÇÕES | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
203 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0014 | C | 0110014C - GUAICURI | LEANDRO DE ALMEIDA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
204 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0015 | A | 0110015A - GUAICURI | SIRLANDIA CANCIO MIRANDA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO ACEITOU VALOR DE LAUDO E NEM AUXILIO ALUGUEL
205 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0015 | B | 0110015B - GUAICURI | DANILO WESLEY EVANGELISTA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | CONTRAPROPOSTA DE R$250.000,00
206 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | A | 0110016A - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
207 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | B | 0110016B - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
208 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | C | 0110016C - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
209 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | D | 0110016D - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
210 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | E | 0110016E - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
211 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0016 | F | 0110016F - GUAICURI | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | TERRENO PARTICULAR, AGUARDA AVALIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA: 372.396.
212 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0017 | A | 0110017A - GUAICURI | VILZA SOUZA SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | MORADORA ALEGA SER DONA DOS QUATRO IMÓVEIS DO LOTE. SOLICITA INDENIZAÇÃO DE TODOS.
213 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0017 | B | 0110017B - GUAICURI | VILZA SOUZA SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
214 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0017 | C | 0110017C - GUAICURI | VILZA SOUZA SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
215 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0017 | D | 0110017D - GUAICURI | VILZA SOUZA SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
216 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0018 | A | 0110018A - GUAICURI | MAURICIO RUFINO DE SOUZA | RESISTENTE | RESISTENTE | 0 | 0 | 0 | SÓ ACEITA CHAVE-CHAVE
217 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0018 | B | 0110018B - GUAICURI | REJANE PEREIRA MOTA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | NÃO ACEITA VALOR DE LAUDO E NEM AUXILIO ALUGUEL
218 | 5 | GUAICURI | NOVO VIÁRIO CET/SMT | 011 | 0018 | C | 0110018C - GUAICURI | THAIS MOTA DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | NÃO ACEITA VALOR DE LAUDO E NEM AUXILIO ALUGUEL
219 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0018 | A | 0010018A - LEBLON | ANA CRISTINA PEREIRA MENDES DA SILVA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | Morador RESISTENTE - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
220 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0017 | A | 0010017A - LEBLON | EDJAVAN SOARES CAVALCANTE | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | Morador RESISTENTE - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
221 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0018 | B | 0010018B - LEBLON | NATALIA BATISTA DE ARAUJO | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | Morador RESISTENTE - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
222 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0019 | A | 0010019A - LEBLON | LEANDRO VIEIRA DE MOURA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | Morador RESISTENTE - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
223 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0019 | B | 0010019B - LEBLON | CLODOALDO TEIXEIRA DA PEDRA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | Morador RESISTENTE - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
224 | 5 | LEBLON | Área de preservação da EMAE | 001 | 0021 | A | 0010021A - LEBLON | MARIA APARECIDA DE SANTANA | RESISTENTE | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | Morador RESISTENTE - Não compareceu ao plantão social mediantes a convocatórias e assim como não hovue contato com o morador - Pertence as casas de alvenaria frente a Avenida
225 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | B | 0020007B - PAULISTAS II | CLAUDIA EMÍLIA DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | A procura de casa para alugar
226 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | C | 0020007C - PAULISTAS II | ROBERTO DE MORAES | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | A procura de casa para alugar
227 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | E | 0020007E - PAULISTAS II | ALAN HENRIQUE GUIMARÃES MOREIRA | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | A procura de casa para alugar
228 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | F | 0020007F - PAULISTAS II | TEREZINHA ALVES DA ROCHA | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | A procura de casa para alugar
229 | 5 | PAULISTAS II | PROVISÃO HABITACIONAL | 002 | 0007 | G | 0020007G - PAULISTAS II | MARIA LUCIA MENDONÇA | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 0 | 0 | A procura de casa para alugar
230 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0001 | B | 0010001B - JARDIM PRIMAVERA | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
231 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0001 | C | 0010001C - JARDIM PRIMAVERA | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
232 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0001 | D | 0010001D - JARDIM PRIMAVERA | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
233 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0001 | E | 0010001E - JARDIM PRIMAVERA | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
234 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0001 | F | 0010001F - JARDIM PRIMAVERA | ELENA NONATA DE ALENCAR | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
235 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0001 | G | 0010001G - JARDIM PRIMAVERA | VALDENIS PAULO DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | AUXÍLIO ALUGUEL | 1 | 1 | 1 | 10/07/2023 - Ao apresentar o laudo do Laudo indenizatório o morador não aceita o valor, todavia alterou o atendimento para Auxílio Aluguel
236 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0002 | A | 0010002A - JARDIM PRIMAVERA | LUCIANO CESAR DE ALMEIDA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
237 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0002 | C | 0010002C - JARDIM PRIMAVERA | FLÁVIA BATISTA DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
238 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0002 | D | 0010002D - JARDIM PRIMAVERA | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | Não foi possível contato com a moradora - Informações obtida por terceiros
239 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0002 | E | 0010002E - JARDIM PRIMAVERA | NAZARENO FELIX DE FONTES | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 0 | A equipe social não obteve sucesso com o morador para realizar a apresentação do valor indenizatório - Vizinhos informam que devido aos baixos valores apresentado há ação com a defensoria pública
240 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0003 | A | 0010003A - JARDIM PRIMAVERA | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (MARILENE) | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 12/06/2023 - Não aceita valor de laudo apresentado em atendimento / Não aceita alteração de atendimento para auxilio aluguel
241 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0003 | B | 0010003B - JARDIM PRIMAVERA | JULIO CESAR ALMEIDA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 12/06/2023 - Não aceita valor de laudo apresentado em atendimento / Não aceita alteração de atendimento para auxilio aluguel
242 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0003 | F | 0010003F - JARDIM PRIMAVERA | ELISABETH M.M.N DE OLIVEIRA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Moradora optou por indenização para o domícilio todavia não permite que seja realizada vistoria para avaliação de laudo - Última tentativa em 10/08/2023
243 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0003 | H | 0010003H - JARDIM PRIMAVERA | JIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 23/08 - Aceita valor apresentado em laudo - Procurando imóvel para desocupar espaço
244 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0004 | A | 0010004A - JARDIM PRIMAVERA | LILIAN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
245 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0004 | B | 0010004B - JARDIM PRIMAVERA | RICARDO TELES DE OLIVEIRA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
246 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0004 | C | 0010004C - JARDIM PRIMAVERA | ELIANE FERREIRA CRUZ | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
247 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0004 | D | 0010004D - JARDIM PRIMAVERA | ALEX SOARES DOS SANTOS | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
248 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0004 | E | 0010004E - JARDIM PRIMAVERA | FABIO HILARIO DOS SANTOS | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
249 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0004 | F | 0010004F - JARDIM PRIMAVERA | EDSON SANTANA SOUZA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | A equipe social não obteve sucesso em contato com o morador para realizar opções de atendimento habitacional - Vizinhos informam que há ação com a defensoria pública e moradores estão resistentes ao atenidmento social.
250 | 5 | JARDIM PRIMAVERA | REMOÇÃO POR RISCO ESTRUTURAL - IMPACTO DE EM FASE DE OBRA | 001 | 0004 | G | 0010004G - JARDIM PRIMAVERA | FLORISVALDO SANTOS LIMA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0 | Não foi possível contato com a moradora - Informações obtida por terceiros
251 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0054 | A | 0020054A - GAIVOTAS | ANTÔNIA DE MARIA MATIAS ARAÚJO | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Familia alega que nao consegue encontarr moradia neste valor, mas tem resistencia na opção do auxilio aliuguel. Familia esta avaliando se muda a opção de atendimento
252 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0054 | B | 0020054B - GAIVOTAS | NICOLE ARAÚJO MATIAS | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Familia alega que nao consegue encontarr moradia neste valor, mas tem resistencia na opção do auxilio aliuguel. Familia esta avaliando se muda a opção de atendimento
253 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0055 | A | 0020055A - GAIVOTAS | MANELITO MONTE DE SOUZA | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Resisitente na desocupação. Não acredita que a moradia está em risco . Não aceita auxilio aluguel.
254 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0058 | A | 0020058A - GAIVOTAS | VANILDA SILVÉRIO SAMPAIO | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Familia alega que nao consegue encontarr moradia neste valor, mas tem resistencia na opção do auxilio aliuguel. Familia esta avaliando se muda a opção de atendimento
255 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0058 | B | 0020058B - GAIVOTAS | AGNALDO SILVÉRIO SAMPAIO | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Familia alega que nao consegue encontarr moradia neste valor, mas tem resistencia na opção do auxilio aliuguel. Familia esta avaliando se muda a opção de atendimento
256 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0059 | A | 0020059A - GAIVOTAS | IDEVAL NASCIMENTO DE SOUSA | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Pagamento autorizado em 21.11.2023 - Aguardando previsão de pagamento
257 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0059 | B | 0020059B - GAIVOTAS | CRISTIAN NASCIMENTO SOUZA | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Pagamento autorizado em 21.11.2023 - Aguardando previsão de pagamento
258 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0059 | C | 0020059C - GAIVOTAS | DEILTON CORDEIRO DA SILVA/ MATHEUS DE SOUSA SILVA | EM PROCESSO DE PAGAMENTO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 1 | 1 | Pagamento autorizado em 21.11.2023 - Aguardando previsão de pagamento
259 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0061 | A | 0020061A - GAIVOTAS | ROSINEIDE NASCUMENTO DE SOUSA MARIA ERIKA DE SOUZA GÓES | REMOVIDA | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Imóvel demolido em 13.11.2023
260 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0093 | A | 0020093A - GAIVOTAS | ADRIANA VITAL DA COSTA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita auxilio aluguel e não concorda com valor da avaliação.
261 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0093 | B | 0020093B - GAIVOTAS | MARIA DOS SANTOS CARDOSO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
262 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0093 | C | 0020093C - GAIVOTAS | GILMARIO DA SILVA SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
263 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0093 | A | 0020093A - GAIVOTAS | ADRIANA VITAL DA COSTA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
264 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0093 | B | 0020093B - GAIVOTAS | MARIA DOS SANTOS CARDOSO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
265 | 6 | GAIVOTAS | RISCO | 002 | 0093 | C | 0020093C - GAIVOTAS | GILMARIO DA SILVA SANTOS | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
266 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0094 | A | 0020094A - GAIVOTAS | EDNA BELARMINO DO NASCIMENTO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
267 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0094 | B | 0020094B - GAIVOTAS | TAISE CARDOSO DOS SANTOS | ACEITA INDENIZAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Aguarda remoção do selo 02/094A para a solicitação da indenização
268 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0098 | A | 0020098A - GAIVOTAS | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
269 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0098 | B | 0020098B - GAIVOTAS | PASCOAL VIEIRA DE SOUZA | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
270 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 002 | 0101 | A | 0020101A - GAIVOTAS | ROBERT ARAÚJO OLIVEIRA/ IVANILDO PEREIRA DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
271 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 002 | 0116 | A | 0020116A - GAIVOTAS | LAURA VENTURA JUSTO | REMOVIDO | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 1 | 1 | Imóvel demolido em 06.11.2023
272 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 002 | 0116 | B | 0020116B - GAIVOTAS | ALESSANDRO JUSTO DAMASCENO | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Imóvel demolido em 06.11.2023
273 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 002 | 0116 | C | 0020116C - GAIVOTAS | IRENE VENTURA LISBOA | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 0 | 1 | 1 | Imóvel demolido em 06.11.2023
274 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 002 | 0120 | A | 0020120A - GAIVOTAS | MARIA ELIONETE AGOSTINHO | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 0 | 1 | 1 | Imóvel demolido em 06.11.2023
275 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 002 | 0125 | A | 0020125A - GAIVOTAS | EVANDRO DIAS TRINDADE | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 0 | 1 | 1 | Imóvel demolido em 06.11.2023
276 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 002 | 0128 | A | 0020128A - GAIVOTAS | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO/ RITA MARIA MACEDO SILVA | AUXÍLIO ALUGUEL | AUXÍLIO ALUGUEL | 1 | 1 | 1 | Previsão de pagamento: 29.11.2023
277 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0008 | A | 0030008A - GAIVOTAS | CLAUDIA MARIA DA SILVA VALMIR DO VALE BARBOSA | REMOVIDO | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 1 | 1 | Domicílio demolido em 13.11.2023
278 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0008 | B | 0030008B - GAIVOTAS | JOSINEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Domicílio demolido em 13.11.2023
279 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0008 | E | 0030008E - GAIVOTAS | ALEXANDRE ELANDRO DA SILVA SANTOS | REMOVIDO | AUXÍLIO ALUGUEL | 0 | 1 | 0 | Domicílio demolido em 13.11.2023
280 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0010 | A | 0030010A - GAIVOTAS | BRENO SILVA DO ANJOS SOUSA | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita valor da indenização
281 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0010 | B | 0030010B - GAIVOTAS | MARIA ALVES DA GAMA | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita valor da indenização
282 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0014 | A | 0030014A - GAIVOTAS | ANA CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 0 | 1 | 1 | Domicílio demolido em 06.11.2023
283 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0015 | A | 0030015A - GAIVOTAS | WALLACE DA SILVA RODRIGUES | INDENIZAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Equipe aguarda a assinatura de documentação para solicitação do pagamento
284 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0015 | B | 0030015B - GAIVOTAS | MAURICÉIA MARIA DA SILVA LIMA | INDENIZAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 0 | Equipe aguarda a assinatura de documentação para solicitação do pagamento
285 | 6 | GAIVOTAS | Demais frentes de obras | 003 | 0015 | C | 0030015C - GAIVOTAS | STEPHANIE DA SILVA RODRIGUES | INDENIZAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Equipe aguarda a assinatura de documentação para solicitação do pagamento
286 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 02 | 004 | 0012 | A | 0040012A - GAIVOTAS | JOAQUIM MOREIRA DE OLIVEIRA | AUSENTE | INDENIZAÇÃO | 0 | 1 | 1 | ausente não retorna ligações nem comparece no plantão
287 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 03 | 004 | 0016 | A | 0040016A - GAIVOTAS | JOYCE MARQUES SOUZA | EM NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Esta procurando casa
288 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 03 | 004 | 0017 | A | 0040017A - GAIVOTAS | VITAL NUNES PEREIRA | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Morador informou que vai desocupar o imóvel em 02.12.2023
289 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 03 | 004 | 0017 | B | 0040017B - GAIVOTAS | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO IMOVEL | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Morador informou que vai desocupar o imóvel em 02.12.2023
290 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 03 | 004 | 0019 | A | 0040019A - GAIVOTAS | VANDERLEY BENTO DA SILVA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Não aceita o valor da avaliação
291 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 005 | 0003 | A | 0050003A - GAIVOTAS | DENEVAL DOS SANTOS SOARES | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Domicílio demolido em 13.11.2023
292 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 005 | 0003 | B | 0050003B - GAIVOTAS | MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Domicílio demolido em 13.11.2023
293 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 005 | 0004 | A | 0050004A - GAIVOTAS | JOSE CARLOS DOS SANTOS LUPECIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 0 | 1 | 1 | Domicílio demolido em 13.11.2023
294 | 6 | GAIVOTAS | Frente de Obras - Prioridade 01 | 005 | 0004 | B | 0050004B - GAIVOTAS | MICHELE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS DIOGO DOS SANTOS PIRES | REMOVIDO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Domicílio demolido em 13.11.2023
295 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0021 | A | 0130021A - MONTE VERDE | ELISANGELA LIMA ALVES | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 0 | 0
296 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0022 | A | 0130022A - MONTE VERDE | INGRID PEREIRA DE SOUZA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 26462.04
297 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0023 | A | 0130023A - MONTE VERDE | ADENILSON MAGALHÃES RODRIGUES | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 0 | 0
298 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0024 | A | 0130024A - MONTE VERDE | SEM INFORMAÇÕES | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
299 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0031 | A | 0130031A - MONTE VERDE | FABIO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 0
300 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0068 | A | 0130068A - MONTE VERDE | JOSEFA MARIA DA SILVA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 0 | 0
301 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0068 | B | 0130068B - MONTE VERDE | ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA SILVA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 0 | 0
302 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0070 | A | 0130070A - MONTE VERDE | SEM INFORMAÇÕES | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
303 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 013 | 0070 | B | 0130070B - MONTE VERDE | REMENSON MATHEUS BORGES DE OLIVEIRA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 0 | 0 | 0
304 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0050 | A | 0160050A - MONTE VERDE | MARIA GERLÂNDIA GUIMARÃES SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 0 | 0
305 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0052 | A | 0160052A - MONTE VERDE | RENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 73142.2
306 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0054 | A | 0160054A - MONTE VERDE | CRISTINA VALÉRIA WANDERLEI | NEGOCIAÇÃO | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
307 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0062 | A | 0160062A - MONTE VERDE | ADERLANDIA DOS SANTOS SOUSA | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 42932.97
308 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0062 | B | 0160062B - MONTE VERDE | JONHSON CARDOSO GALVÃO | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 43414.55
309 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0063 | A | 0160063A - MONTE VERDE | ADRIANO OLIVEIRA SILVA | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 0 | 0
310 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0064 | A | 0160064A - MONTE VERDE | REINALDO JESUS DA SILVA | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
311 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0065 | A | 0160065A - MONTE VERDE | JOSÉ DANIEL ROCHA BARROSO | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
312 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0065 | B | 0160065B - MONTE VERDE | SEM INFORMAÇÕES | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
313 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0065 | C | 0160065C - MONTE VERDE | SEM INFORMAÇÕES | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
314 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0065 | D | 0160065D - MONTE VERDE | SEM INFORMAÇÕES | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
315 | 7 | MONTE VERDE | PQ LUIZA CARIOBA | 016 | 0065 | E | 0160065E - MONTE VERDE | SEM INFORMAÇÕES | RESISTENTE | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
316 | 7 | MONTE VERDE | URBANIZAÇAO | 001 | 0004 | A | 0010004A - MONTE VERDE | VANESSA DOS SANTOS NERES | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 34897.15
317 | 7 | MONTE VERDE | URBANIZAÇAO | 001 | 0005 | A | 0010005A - MONTE VERDE | ROSÁLIA DOS SANTOS NOVAES NERES | RESISTENTE | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 35246.43
318 | 7 | MONTE VERDE | URBANIZAÇAO | 001 | 0006 | A | 0010006A - MONTE VERDE | ANA PAULA DOS SANTOS | NEGOCIAÇÃO | INDENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 39687
319 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0001 | A | 0030001A - PABREU/ PRAINHA | CICERA TEIXEIRA LIMA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
320 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0002 | A | 0030002A - PABREU/ PRAINHA | KELVIN ITAUAN RODRIGUES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
321 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0003 | A | 0030003A - PABREU/ PRAINHA | EDER VANDERSON DE OLIVEIRA LINS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
322 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0004 | A | 0030004A - PABREU/ PRAINHA | DANIELE MAYARA DO NASCIMENTO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
323 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0004 | B | 0030004B - PABREU/ PRAINHA | DANILO MANOEL DO NASCIMENTO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
324 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0004 | C | 0030004C - PABREU/ PRAINHA | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
325 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0005 | A | 0030005A - PABREU/ PRAINHA | JOSE INACIO DA SILVA FILHO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
326 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0006 | A | 0030006A - PABREU/ PRAINHA | SUZANA APARECIDA DE SOUZA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
327 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0006 | B | 0030006B - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
328 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0007 | A | 0030007A - PABREU/ PRAINHA | JAQUELINE VIEIRA DE BRITO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
329 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0007 | B | 0030007B - PABREU/ PRAINHA | RAFAEL VIEIRA DE BRITO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
330 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0007 | C | 0030007C - PABREU/ PRAINHA | GUILHERME VIEIRA DE BRITO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
331 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0008 | A | 0030008A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
332 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0008 | B | 0030008B - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
333 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0008 | C | 0030008C - PABREU/ PRAINHA | FRANCISCA BEZERRA DA NÓBREGA BRITO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
334 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0009 | A | 0030009A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
335 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0009 | B | 0030009B - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
336 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0009 | C | 0030009C - PABREU/ PRAINHA | BRENDA NASCIMENTO DE BRITO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
337 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0010 | A | 0030010A - PABREU/ PRAINHA | NAILDE PEREIRA DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
338 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0010 | B | 0030010B - PABREU/ PRAINHA | LAURA NAYARA FERREIRA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
339 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0010 | C | 0030010C - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
340 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0011 | A | 0030011A - PABREU/ PRAINHA | MARIA GORETE DE OLIVEIRA DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
341 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0012 | A | 0030012A - PABREU/ PRAINHA | ALAN LIMA DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
342 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0013 | A | 0030013A - PABREU/ PRAINHA | SERGIO SOUZA DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
343 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0014 | A | 0030014A - PABREU/ PRAINHA | EMILLY HOANA ESTEVÃO VICENTE | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
344 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0014 | B | 0030014B - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
345 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0015 | A | 0030015A - PABREU/ PRAINHA | MONALISA BATISTA DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
346 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0015 | B | 0030015B - PABREU/ PRAINHA | LUIZ CARLOS BATISTA DIAS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
347 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0015 | C | 0030015C - PABREU/ PRAINHA | ALBERTINA BATISTA DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
348 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0016 | A | 0030016A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
349 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0016 | B | 0030016B - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
350 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0016 | C | 0030016C - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
351 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0016 | D | 0030016D - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
352 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0017 | A | 0030017A - PABREU/ PRAINHA | LUZINETE FERREIRA DE FRANÇA DE AQUINO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
353 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0017 | B | 0030017B - PABREU/ PRAINHA | MARIA ESTEVÃO DOS ANJOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
354 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0017 | C | 0030017C - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
355 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0017 | D | 0030017D - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
356 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0017 | E | 0030017E - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
357 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0017 | F | 0030017F - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
358 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0018 | A | 0030018A - PABREU/ PRAINHA | JOSÉ REMIBRANDO DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
359 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0018 | B | 0030018B - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
360 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0018 | C | 0030018C - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
361 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0019 | A | 0030019A - PABREU/ PRAINHA | DÉBORA MONTE QUEIRÓS PEREIRA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
362 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0019 | B | 0030019B - PABREU/ PRAINHA | ELISANGELA MONTE QUEIROZ DIAS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
363 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0020 | A | 0030020A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
364 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 003 | 0021 | A | 0030021A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
365 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 005 | 0001 | A | 0050001A - PABREU/ PRAINHA | ANTHONY FELIPE SANTOS DE JESUS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
366 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 005 | 0001 | B | 0050001B - PABREU/ PRAINHA | BRENDA CAROLINE SANTOS JESUS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
367 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 005 | 0001 | C | 0050001C - PABREU/ PRAINHA | JOCELIA JESUS OLIVEIRA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
368 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 005 | 0002 | A | 0050002A - PABREU/ PRAINHA | JEAN KAUE SIQUEIRA STANCOV | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
369 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 005 | 0003 | A | 0050003A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
370 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 005 | 0004 | A | 0050004A - PABREU/ PRAINHA | DANIELA JOSÉ DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
371 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 005 | 0005 | A | 0050005A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
372 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0001 | A | 0060001A - PABREU/ PRAINHA | JACIARA DA SILVA SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
373 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0001 | B | 0060001B - PABREU/ PRAINHA | KARINE CRISTINA DA COSTA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
374 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0001 | C | 0060001C - PABREU/ PRAINHA | LEDIANE DA ROCHA SOUZA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
375 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0002 | A | 0060002A - PABREU/ PRAINHA | TACILA STEFANIE MONTE QUEIROZ | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
376 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0003 | A | 0060003A - PABREU/ PRAINHA | VITOR HENRIQUE MORENO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
377 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0003 | B | 0060003B - PABREU/ PRAINHA | ELIAS MAXIMINO DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
378 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0004 | A | 0060004A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
379 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0005 | A | 0060005A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
380 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 006 | 0007 | A | 0060007A - PABREU/ PRAINHA | ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO OLIVEIRA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
381 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0001 | A | 0070001A - PABREU/ PRAINHA | CASSANDRA SIRINO DE SOUSA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
382 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0002 | A | 0070002A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
383 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0003 | A | 0070003A - PABREU/ PRAINHA | AFONSO DE ALMEIDA FERREIRA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
384 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0004 | A | 0070004A - PABREU/ PRAINHA | ADMILSON MAIA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
385 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0005 | A | 0070005A - PABREU/ PRAINHA | FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
386 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0005 | B | 0070005B - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
387 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0006 | A | 0070006A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
388 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0007 | A | 0070007A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
389 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0008 | A | 0070008A - PABREU/ PRAINHA | JOZENILDA ALVES DO NASCIMENTO | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
390 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0009 | A | 0070009A - PABREU/ PRAINHA | FRANKLIN OLIVEIRA DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
391 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0010 | A | 0070010A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
392 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0010 | B | 0070010B - PABREU/ PRAINHA | MARILENE MARIA DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
393 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0010 | C | 0070010C - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
394 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0010 | D | 0070010D - PABREU/ PRAINHA | VERONICE MARIA DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
395 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0011 | A | 0070011A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
396 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 007 | 0011 | B | 0070011B - PABREU/ PRAINHA | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
397 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0001 | A | 0080001A - PABREU/ PRAINHA | FERNANDO SANTOS DE JESUS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
398 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0001 | B | 0080001B - PABREU/ PRAINHA | VALQUIRIA MONTE QUEIROZ | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
399 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0001 | C | 0080001C - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
400 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0002 | A | 0080002A - PABREU/ PRAINHA | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE ALMEIDA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
401 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0002 | B | 0080002B - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
402 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0003 | A | 0080003A - PABREU/ PRAINHA | SERGIO DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
403 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0003 | B | 0080003B - PABREU/ PRAINHA | ANDREZA WILCAR DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
404 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0003 | C | 0080003C - PABREU/ PRAINHA | ELIZETE GOMES DA CONCEIÇÃO SALES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
405 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0004 | A | 0080004A - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
406 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0011 | C | 0080011C - PABREU/ PRAINHA | EDNEIDE ROSA SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
407 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0011 | D | 0080011D - PABREU/ PRAINHA | SIMEIA PEREIRA ALVES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
408 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0011 | E | 0080011E - PABREU/ PRAINHA | MAYARA SOUSA SEVERO DOS SANTOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
409 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0011 | F | 0080011F - PABREU/ PRAINHA | REFINA DIAS DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
410 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0011 | G | 0080011G - PABREU/ PRAINHA | CLAUDIA DIAS DA SILVA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
411 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0011 | H | 0080011H - PABREU/ PRAINHA | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0
412 | 7 | PABREU/ PRAINHA | AREA VERDE 04 | 008 | 0012 | A | 0080012A - PABREU/ PRAINHA | JOSE CARLOS DE RAMOS | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | 0 | 0 | 0